## Slide 1: О рабочем плане СКК и надзорного комитета СКК на 2024 год
Сауранбаева М.М., заместитель председателя СКК, директор проекта филиала корпорации «Центры для Международных программ» в Казахстане (ICAP)

## Slide 2: СКК в Казахстане – 27 членов
Выборы завершены в ноябре 2021 года. СКК учрежден приказом МЗРК
Председатель СКК: Вице-Министр здравоохранения
Заместители председателя СКК:
директор проекта «Алматинская модель по контролю над эпидемией ВИЧ (ICAP)
Представитель КГН (Сообщество ЛЖВ)
Chart: 
| Государственные | Международные НПО | Академический сектор | ЛЖВ | ЛУИН | РС | ЖЖВ | МСМ | ТГЛ | Многосторнние организации | ЛЗТБ | Нациоанльные НПО | МЛС

 | 37.037 | 7.4074 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 14.8148 | 3.7037 | 7.4074 | 3.7037

## Slide 3: ФУНКЦИИ СКК:
координировать разработку и представление запросов на финансирование;
предлагать кандидатуру основного реципиента (реципиентов) и контролировать его деятельность;
осуществлять надзор за реализацией утвержденных программ, включая процедуру закрытия гранта;
поддерживать любой запрос на пересмотр программы;
обеспечивать взаимосвязь и согласованность финансируемых Глобальным фондом программ с другими национальными программами в области здравоохранения и развития.

## Slide 4: Рабочий план СКК и надзорного комитета на 2024 год
Квалификационный критерий №3:
Признавая важность надзорных функций, Глобальный фонд предписывает всем СКК представлять и строго выполнять планы осуществления надзора за освоением всех грантов, утвержденных Глобальным фондом. План должен содержать подробное описание надзорных мероприятий и способов привлечения к надзорной деятельности исполнителей программы, включая членов и нечленов CKK, и особенно представителей неправительственных избирательных групп и ключевых групп населения.

## Slide 6
Надзорный визит в область Абай: УЗО, ОЦСПИД, ОПТД, ОЦПЗ, НПО. Членами надзорного комитета СКК в рамках визита будет проведен круглый стол с участием представителей национальных программ, основных получателей, представителей МЗ. |  | Х |  |  | $3,700 | 
Ведение панели показателей надзорного комитета СКК (Dashboard of the Oversight Committee) и организация совещаний, проработка писем с Министерствами |  |  |  |  | $7,200 | Секретариат СКК
Заседание Комитета по надзору для рассмотрения PUDR Основных реципиентов по компонентам ВИЧ и ТБ по результатам 2023 года, включая обзор рабочих планов ОР, планов МиО и результатов ежегодных аудиторских отчетов ОР. Отчет Комитета по надзору о результатах обзора будет представлен на совещании СКК, которое состоится в октябре 2024 года. |  |  |  | x |  | Комитет по надзору, Секретариат СКК и технический эксперт
Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ВИЧ, определенных по результатам обзора надзорных визитов. |  | x |  |  |  | 
Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ТБ, определенных по результатам надзорных визитов. |  | x |  |  |  | 

## Slide 7
Позиционирование
Протоколы заседаний, Декларации о наличии конфликта интересов подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Заседания СКК пройдут при участии МЗРК. В повестке собрания: 1) Утверждение Плана развития странового диалога и запроса на финансирование 2) Конкурс СКК - согласование содержания объявления для СМИ о сборе предложений к Заявке на финансирование 3) Развитие партнерства СТОП ТБ. 4) О состоянии программы ПТАО. 5) Состояние выполнения обязательств по политическим декларациям по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу. 6) Государственные социальные заказы. 7) Мобилизация подростков. 8) Гендерное неравенство. 9) Взаимодействие с местными исполнительными органами. 10) Предложение Платформы КАР. 11) Заседания Комитета по надзору. 12) Результаты подведения итогов МАФ для Комитета по надзору. Встречи рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственными организациями, НПО и международными организациями). Услуги переводчика (синхронного и письменного). | x | x | x | x | онлайн | Комитет по надзору, члены СКК и партнеры
Отчет по статусу реализации мероприятий по Плану позиционирования СКК разработан, согласован и принят | Совещание по обсуждению мероприятий по плану позиционирования СКК, разработанного в рамках проекта Глобального фонда "Развитие СКК" на основе плана перехода Глобального фонда для устойчивости СКК | x | x | x |  | $1,500 | Эксперт, Секретариат СКК, НПО, заместители председателя СКК

## Slide 8
Количество встреч и номинированных представителей гражданского общества | Встреча с представителями официальных структур в Министерствах и управлениях РК по включению НПО и сообществ в консультативно-совещательные органы по медицинским, юридическим и социальным вопросам | х | х | х |  | $700 | 
 | Вовлечение |  |  |  |  |  | 
Протоколы встреч подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Встречи платформы Ключевых групп населения - КАП | x | x | x | x | $4,800 | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
 | Встречи рабочей группы по Мониторингу силами сообщества | x | x | x | x |  | 
 | Встречи рабочей группы по снижению вреда, включая ПТАО | x | x | x | x |  | 
Протоколы встреч подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Расширенное совещание с представителями НПО по вопросам организации выборов СКК на следующий цикл. Два онлайн тренинга для членов СКК | x | x | x |  | $1,000 | 

## Slide 9
 | План Странового диалога |  |  |  |  |  | 
Протоколы заседаний, декларации о конфликтах интересов подписаны и размещены на веб-сайте СКК и переданы в ТРГ. | Заседание СКК по запуску Странового диалога и объявление о планах СКК |  |  | x |  | $500 | Надзорный комитет, CКК, MЗ, ОР, СР, Каз союз ЛЖВ
 | Критерии для составления предложений |  |  | х |  |  | 
 | Согласование текста объявления с определением основных направлений Заявки |  |  | х |  |  | 
Опубликовано объявление в СМИ | Объявление в республиканскую газету «Казахстанская правда» (СМИ), Электронную рассылку, веб-сайты СКК, национальных программ |  |  | х |  |  | 
Протоколы и отчеты странового диалога с КАП, разработанные Казахстанским Союзом людей, живущих с ВИЧ, в сотрудничестве с международными консультантами CRG и представленные в TWG | Фокус - группа с лицами в местах лишения свободы и/или МВД |  |  |  | х |  | 
 | Фокус-группа с КГН (ЛЗТБ, ЛУН, ЛЖВ, ЛУАВ) |  |  |  | х |  | 
 | Фокус –группа с НПО |  |  |  | х |  | 
 | Фокус группа с пациентами с сочетанной ТБ/ЛЖВ под наблюдением |  |  |  | х |  | 
 | Фокус группа с врачами по ЦФП, ФОМС, УЗО по ПМСП |  |  |  | х |  | 
 | Глубинное интервью с руководителем ННЦФ МЗРК |  |  |  | х |  | 
 | Глубинное интервью с сотрудниками кафедры фтизиопульмонологии МЗРК |  |  |  | х |  | 
 | Встреча с междунраодными организациями |  |  |  | х |  | 
 | Интервью с ВОЗ |  |  |  | х |  | 
Протоколы подписанные и размещенные на веб-сайте СКК, переданы в ТРГ. | Круглый стол с заинтересованными сторонами с участием МЗРК по Обзору предложений, полученных по итогам объявления от широкой общественности: какие предложения и почему необходимо включить |  |  |  | 2025 |  | 
 | Заседание СКК |  |  |  | 2025 |  | 

## Slide 10
 | Операционная деятельность |  |  |  |  |  | 
Поддержка ЗУМ эккаунтов членов СКК | Зум эккаунты старых членов СКК переведены новым членам СКК и функционируют |  | х |  |  | $1,562 | Секретариат СКК
Веб-сайт СКК функционирует | Поддержка веб-сайта СКК. Своевремнное обновление материалов веб-сайта СКК на русском, казахском и английском языках. Поддержка домена и хостинга. | х | х | х | х | $500 | Секретариат СКК
Секретариат СКК | Содержание штата Секретариата СКК | х | х | х | х | $40,890 | Секретариат СКК

## Slide 11: Спасибо за внимание!