**Техническое задание для Надзорного комитета СКК**

**(Квалификационное требование №3 Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией к Страновым координационным комитетам)**

**Наименование работы:** Выполнение надзорной функции СКК

**Номер проекта и название:** №118796, «Поддержка СКК на 2020 -2022 годы»

**Продолжительность работы:** 2022-2024

**Введение**

Страновой координационный комитет по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (далее - СКК) был учрежден в 2002 году постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года, №1037 под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан. В настоящее время СКК действует на основании распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 05 мая 2020 года, № 64-р.

Согласно требованию №3 Политики Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – Глобальный фонд) по вопросам Cтрановых координационных комитетов, утвержденной решением Правления Глобального фонда 10 мая 2018 года, «признавая важность надзорных функций, Глобальный фонд предписывает всем СКК представлять и строго выполнять планы осуществления надзора за освоением всех грантов, утвержденных Глобальным фондом. План должен содержать подробное описание надзорных мероприятий и способов привлечения к надзорной деятельности исполнителей программы, включая членов и нечленов CKK, и особенно представителей неправительственных избирательных групп и ключевых групп населения.»

СКК в целях реализации своей надзорной функции, которая нацелена на обеспечение прозрачности и повышение эффективности в управлении грантами через всесотороннее содействие Основных получателей в достижении запланированных целей гранта, набирает экспертов с разными уровнями знаний и навыков. Основной принцип надзора заключается в обеспечении рационального и эффективного использования ресурсов - финансовых и кадровых – на пользу стране. СКК несут ответственность за общую координацию грантов Глобального фонда внутри страны.

 В рамках надзорной функции будут осуществляться: (1) участие в заседаниях СКК; (2) участие в брифингах местных агентов фонда (далее - МАФ); (3) участие в надзорных визитах; (4) сбор информации во время визитов к Основным и субполучателям, контрактерам; (5) анализ информации, (6) выработка рекомендаций и участие в принятии решений, (7) модерация рабочих встреч; (8) участие в официальных встречах с лицами принимающими решения; (9) участие во встречах с клиентами проекта; (10) отслеживание результатов и отчетность для: определения достижений в реализации гранта; предотвращения возникновения проблем в реализации гранта; своевременного устранения выявленных проблем. Предполагается, что по итогам работы Надзорному комитету следует обмениваться информацией и тесно сотрудничать в рамках полномочий между СКК и его рабочими органами, Основными получателями и суб-получателями, Местными агентами Фонда, Секретариатом Глобального фонда, заинтересованными сторонами, людьми, живущими с заболеваниями и/или затронутыми заболеваниями.

Мониторинг и оценка заключаются в отслеживании конкретной деятельности по реализации программы, что является ответственностью Основных реципиентов (далее – ОР) и других исполнителей программы.

В отличие от этого, ***надзорная функция*** фокусируется на анализе "общей картины" реализации гранта. СКК должен делать акцент на выявлении важнейших проблем, угрожающих успешному выполнению гранта и помогать в решении проблем, которые находятся за пределами полномочий ОР. Процесс надзора со стороны СКК заключается в поиске ответов на вопросы по нескольким направлениям: **Финансы**: Поступают ли деньги в страну вовремя и согласно плану? Какой объем денежных средств ОР перечисляет своим СР? Сколько денег было израсходовано? **Закупки**: Закупаются и распределяются ли основные продукты, связанные со здоровьем граждан (медикаменты, лабораторные принадлежности и прочее) вовремя? Поступают ли они по назначению? Получают ли их вовремя те, кто занимается осуществлением гранта? Является ли система распределения медикаментов, товаров медицинского назначения и прочего надежной и безопасной? Получают ли их пациенты? **Управление грантом**: Нанят ли на работу персонал? Были ли определены и оценены СР, и подписаны ли с ними контракты? Подают ли вовремя все подотчетные организации свои отчеты о проделанной работе? **Внедрение**: Проводятся ли мероприятия согласно графику? Получают ли необходимые услуги те, кто в них нуждается? **Техническая помощь**: В чем заключаются основные препятствия на пути к успешному и своевременному осуществлению гранта (например, закупки, кадровые ресурсы и. т. п.)? Какая техническая помощь нужна для наращивания потенциала и решения проблем? Каковы результаты использования технической помощи? **Воздействие**: Достигаются ли цели? Выполняются ли поставленные задачи? Улучшились ли ситуация в области охраны здоровья населения?В рамкахнадзорной деятельности СКК анализируется направленность реализуемого гранта на устранение стигмы и дискриминации людей, живущих и/или затронутых заболеваниями, особенно в отношении ключевых затронутых групп населения.

Реализация надзорной функции СКК является приемлемой только при отсутствии конфликта интереса (Требование №6 Глобального фонда к СКК) у членов СКК и других специалистов, привлеченных к осуществлению надзора. Реализация надзорных мероприятий согласно принятой политики по урегулированию конфликта интересов обеспечит справедливость и прозрачность в процессе принятия решений со стороны СКК, защитит репутацию и профессиональную честность членов и организаций, представленных в СКК, а также поможет завоевать доверие широкой общественности и уверенность в решениях и действиях СКК по надзору.

**Обоснование:**

В соответствии с планом работы СКК на 2022 год, финансируемого Глобальным фондом, СКК определил следующие регионы: Карагандинская, Костанайская области и г. Нур-Султан для осуществления надзорных визитов согласно решению СКК, включая всех Основных получателей, суб-получателей и суб-суб-получателей грантов Глобального фонда в Казахстане.

**Основные функции:**

1. Анализы отчетов получателей гранта Глобального фонда за 2021 год: оценка задач и достижений на момент визита;
2. Анализы выполненных мероприятий по рекомендациям надзорного комитета СКК;
3. Встречи с начальниками управлений здравоохранения, Секретарями маслихата, получателями гранта Глобального фонда согласно графику встреч и получение информации о ходе реализации гранта Глобального фонда: оценить качество координации между ОР, СР, клиентами и партнерами;
4. Обсуждения итогов визитов с основными получателями грантов Глобального фонда - РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» МЗ РК, РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» МЗ РК;
5. Разработка рекомендаций по устранению проблем, связанных с выполнением проекта и распространению лучших практик для суб - получателей из других областей;
6. Распространение отчетов с рекомендациями всем членам СКК и другим заинтересованным ведомствам;
7. Участие на брифингах, проводимых местными агентами Фонда для Основных получателей грантов по итогам ежегодного и полугодовых обзоров.
8. Провести выездное координационное совещание на областном уровне при необходимости.

**Ожидаемые продукты:**

1. Отчет с рекомендациями Основным получателям по компонентам «Туберкулез», «ВИЧ/СПИД» с целью улучшения качества работы.
2. Протоколы брифингов и рабочих встреч надзорного комитета СКК;
3. Ежеквартальные отчеты в Секретариат Глобального фонда о ходе реализации надзорной функции СКК;
4. Публикации отчетов по итогам надзорных визитов на веб-сайте СКК.

Программа (графики) визита в регионы составляется перед выездом.

**Требования:** согласно рекомендации Глобального фонда надзорный комитет СКК должен состоять из экспертов со следующими навыками:

1. Эксперт по управлению проектами;
2. Эксперт по заболеваниям: Туберкулёз и/или ВИЧ-инфекция;
3. Эксперт по закупам;
4. Эксперт по финансовым вопросам;
5. Ключевое лицо, затронутое или живущее с социально –значимыми заболеваниями или представитель ключевой группы населения;

Один эксперт может быть с двумя и более навыками. Председатель надзорного комитета СКК избирается из членов надзорного комитета СКК.

**Контактные лица:**

Члены Надзорного комитета будут работать под руководством председателя Надзорного комитета совместно с Секретариатом СКК.

**ПРООН покрывает:**

Из средств проекта Глобального Фонда ПРООН обеспечит членам надзорного визита оплату командировочных расходов.