## Лист1
План проведения выборов неправительственного сектора в СКК 2018
№ | Этапы | Период | Ответственный исполнитель
1 | Разработка и утверждение Технического задания проведения выборов (далее - Техническое задание) Странового координационного комитета по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (далее - СКК) | июль-август 2018 | Секретариат СКК
2 | Разработка и согласование регистрационных форм для представителей НПО и регистрационных форм для физических лиц - представителей сообществ | июль-август 2018 | Секретариат СКК
3 | Формирование Мандатной комиссии | 20-30 августа 2018 | Секретариат СКК
4 | Создание электронного адреса для регистрации: кандидатов, избирателей | 30 сентября 2018 | Секретариат СКК
5 | Объявление о начале проведения выборов и приема документов среди национальных НПО и лиц, затронутых заболеваниями. Объявление публикуется в республиканских СМИ, на веб-сайте СКК, электронная рассылка | 1-5 октября 2018 | Секретариат СКК
6 | Сбор и регистрация заявок от кандидатов и избирателей - представителей национальных НПО и лиц, затронутых заболеваниями. Создается специальный электронный ящик, на который отправляются заявки, доступ передается членам Мандатной комиссии | 8-31 октября 2018 | Секректариат СКК Мандатная комиссия
7 | Регистрация кандидатов - представителей международных НПО и многосторонних/двусторонних партнеров. Международные неправительственные организации избирают своих представителей через участие в прозрачных, официально задокументированных выборах на форуме международных НПО в соответствии с установленными и утвержденными процедурами данной избирательной группы. | 8-31 октября 2018 | Секректариат СКК
8 | Анализ и свод данных, проверка предоставленных документов на соответствие критериям Технического задания и передача списка в Секректариат СКК. Мандатная комиссия предоставляет в Секректариат СККпротокол по итогам регистрации организаций и кандидатов. | 1-10 ноября 2018 | Мандатная комиссия | 0
9 | Составление и публикация списка кандидатов в члены СКК по каждой избирательной группе в отдельности и начало проведения голосования. | 12 ноября 2018 | Секретариат СКК
10 | Голосование, подсчет результатов голосования. Мандатная комиссия предоставляет протокол по результатам голосования в Секректариат СКК | 13-15 ноября 2018 | Мандатная комиссия
11 | Публикация результатов голосования и представление подтверждающих документов в Секретариат СКК. Публикация результатов голосования на веб-сайте СКК | 16-20 ноября 2018 | Секретариат СКК
12 | Проведение ознакомительного брифинга для новых членов СКК | 20-30 ноября 2018 | Секретариат СКК
Аманжолов Н.Х.
Заместитель председателя СКК,
Президент ОЮЛ "Казахстанский Союз Людей, живущих с ВИЧ"
Голиусов А.Т.
Заместитель Председателя СКК
Директор фоиса ЮНЭЙДС в Казахстане