## Лист1
План проведения выборов в состав СКК 2018
№ | Этапы | Период | Ответственный исполнитель | Комментарии
1 | Разработка и утверждение Технического задания проведения выборов Странового координационного комитета по работе с международными организациями (далее - Техническое задание) | июль-август 2018 | Секретариат СКК
2 | Разработка и согласование регистрационных форм для представителей НПО и регистрационных форм для физических лиц - представителей сообществ | июль-август 2018 | Секретариат СКК
3 | Формирование Организационного комитета и Мандатной комиссии | 20-30 августа 2018 | Секретариат СКК, Организационный комитет | Состав Организационного комитета - не более 10 человек, представители негосударственного сектора | Мандатная комиссия формируется Организационным комитетом, состав - не более 3-х человек
4 | Создание электронного адреса для регистрации: кандидатов, избирателей | 30 сентября 2018 | Секретариат СКК
5 | Объявление о начале проведения выборов и приема документов среди национальных НПО и лиц, затронутых заболеваниями | 1-5 октября 2018 | Секретариат СКК | Объявление публикуется в республиканских СМИ, на вэб-сайте СКК, электронная рассылка
6 | Сбор и регистрация заявок от кандидатов и избирателей - представителей национальных НПО и лиц, затронутых заболеваниями | 8-31 октября 2018 | Организационный комитет Мандатная комиссия | Создается специальный электронный ящик, на который отправляются заявки, доступ передается членам Мандатной комиссии
7 | Регистрация кандидатов - представителей международных НПО и многосторонних/двусторонних партнеров | 8-31 октября 2018 | Организационный комитет | Международные неправительственные организации избирают своих представителей через участие в прозрачных, официально задокументированных выборах на форуме международных НПО в соответствии с установленными и утвержденными процедурами данной избирательной группы. | Международные многосторонние и двусторонние партнерские организации избирают своих представителей согласно задокументированной процедуре, установленной ими.
8 | Анализ и свод данных, проверка предоставленных документов на соответствие критериям Технического задания и передача списка в Организационный комитет | 1-10 ноября 2018 | Мандатная комиссия | Мандатная комиссия предоставляет Организационному комитету протокол по итогам регистрации организаций и кандидатов. |  | 0
9 | Составление и публикация списка кандидатов в члены СКК по каждой избирательной группе в отдельности и начало проведения голосования. | 12 ноября | Секретариат СКК
10 | Голосование, подсчет результатов голосования | 13-15 ноября 2018 | Мандатная комиссия | Мандатная комиссия предоставляет протокол по результатам голосования Организационному комитету
11 | Публикация результатов голосования и представление подтверждающих документов в Секретариат СКК | 16-20 ноября 2018 | Организационный комитет Секретариат СКК | Публикация результатов голосования на веб-сайте СКК
12 | Проведение ознакомительного брифинга для новых членов СКК | 20-30 ноября 2018 | Секретариат СКК