## CCM Plan 2023
План СКК на 2023 год
Наименование проекта: | Поддержка деятельности СКК на 2023-2025 гг.
Период: | 2023
Исполнительный партнер: | СКК
Результаты | Мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Общая сумма расходов 2022 | Ответственные стороны
|  | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4
Мероприятия по надзору завершены с участием всех избирательных групп СКК (документально подтверждено)
Протокол выборов Надзорного комитета СКК. Надзорный комитет создан и функционирует | Опубликование объявления для сбора предложений от заинтересованных сторон для включения в Заявку | 31 января | Х | Х | Х | 400 | Секретариат СКК, заместители председателя СКК
Отчеты с рекомендациями Комитета по надзору представлены членам СКК и опубликованы на веб-сайте СКК | Надзорный визит в 2 региона Казахстана (Атырауская и Северо-Казахстанская) будет осуществлен 5 специалистами, с целью определения прогресса в реализации программ в области ТБ и ВИЧ, ранее финансируемых ГФСТМ. Во время встречи с местными властями особое внимание будет уделено государственным социальным заказам для НПО. | [5 empty] | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Надзорный визит в Атыраускую область (4 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер, НПО |  | June 19-24 |  |  | 5070
| Надзорный визит в Северо-Казахстанскую область (3 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер, НПО |  |  | 08-12 Aug |  | 5070
| Ведение панеля показателей надзорного комитета СКК (Dashboard of the Oversight Committee) | Х | Х | Х | Х | 12413 | Секретариат СКК
Отчеты и презентации о результатах обзора подготовлены и представлены СКК | Заседание Комитета по надзору для рассмотрения PUDR Основных реципиентов по компонентам ВИЧ и ТБ по результатам 2022 года, включая обзор рабочих планов ОР, планов МиО и результатов ежегодных аудиторских отчетов ОР. Отчет Комитета по надзору о результатах обзора будет представлен на совещании СКК, которое состоится в сентябре 2022 года. |  | Апрель (ТБ) |  |  | 0 | Комитет по надзору, Секретариат СКК и технический эксперт
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов ОР, определенных по результатам обзора PUDR. |  | Апрель (ВИЧ)
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ВИЧ, определенных по результатам обзора надзорных визитов. |  |  | Август | Ноябрь
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ТБ, определенных по результатам надзорных визитов. |  |  |  | Ноябрь
Протоколы заседаний, Декларации о наличии конфликта интересов подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Онлайн-заседания СКК пройдут при участии Минздрава. В повестке собрания: 1) Утверждение Плана развития странового диалога и запроса на финансирование 2) Конкурс СКК - согласование содержания объявления для СМИ о сборе предложений к Заявке на финансирование 3) Утверждение проекта предложения по ВИЧ. 4) О состоянии программы ОЗТ. 5) Состояние выполнения обязательств по политическим декларациям по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу. 6) Создание Комитета по этике СКК. 7) Государственные социальные заказы. 8) Мобилизация подростков. 9) Гендерное неравенство. 10) Взаимодействие с местными исполнительными органами. 11) Предложение Платформы КАР. 12) Заседания Комитета по надзору. 13) Результаты подведения итогов МАФ для Комитета по надзору. 14) Заседание парламента Встречи рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственными организациями, НПО и международными организациями). Услуги переводчика (синхронного и письменного): $1000 | 20 января | 5 Мая | 02 сентября | 02 ноября | 1000 | Комитет по надзору, члены СКК и партнеры
| Встреча рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственные организации, НПО и международные организации) | Х | Х | Х | Х
| Встреча рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственные организации, НПО и международные организации) | Х | Х | Х | Х
| Электронные согласования с участием двух ОР и МАФ. Будут представлены материалы, требующие согласования с СКК. | Х | Х | Х | Х
Протоколы встреч подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Встречи платформ с сообществами МСМ, РС, ЛУИН, ЛЖВ, Трансгендеры |  |  |  |  | 4000 | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Встречи платформ с сообществами МСМ. | Х | Х | Х | Х
| Встречи платформ с сообществами РС. | Х | Х | Х | Х
| Встречи платформ с сообществами ЛУИН. | Х | Х | Х | Х
| Встречи платформ с сообществами ЛЖВ | Х | Х | Х | Х
Отчет по статусу реализации мероприятий по Плану позиционирования СКК разработан, согласован и принят | Совещание по обсуждению мероприятий по плану позиционирования СКК, разработанного в рамках проекта Глобального фонда "Развитие СКК" на основе плана перехода Глобального фонда для устойчивости СКК | x | x | x |  | 700 | Эксперт, Секретариат СКК, НПО, заместители председателя СКК
| Встреча с представителями соответствующих Департаментов Министерства здравоохранения и Министерства Финансов по обсуждению проекта бюджета | х | х | х
Протоколы встреч подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Расширенное совещание с представителями НПО по обсуждению барьеров программ, которые возникли при получении ГСЗ | x | x | x |  | 0
Отчет международного консультанта по итогам тренинга | Тренинг для новых членов СКК по вопросам политики (квалификационные критериии ГФ к СКК, функции надзора СКК, гендерные вопросы, права человека, работа с госоргнами) |  |  | х |  | 4863
Поддержка ЗУМ эккаунтов членов СКК | Зум эккаунты старых членов СКК переведены новым членам СКК и функционируют |  | Х |  |  | 1650 | Секретариат СКК
Веб-сайт СКК функционирует | Поддержка веб-сайта СКК. Своевремнное обновление материалов веб-сайта СКК на русском, казахском и английском языках. Поддержка домена и хостинга. | х | х | х | х | 50 | Секретариат СКК
План Странового диалога
Minutes of the meetings, Declarations of Conflicts of Interest signed and posted on the CCM website and submitted to the TWG | Заседание СКК по запуску Странового диалога и объявление о планах СКК | X |  |  |  |  | Oversight Committee, CCM, MOH, PR, SR, Kazakh Union of the PLHIV
| Критерии для составления предложений | X
| Согласование текста объявления с определением основных направлений Заявки | X
Published announcement in Mass media | Объявление в республиканскую газету «Казахстанская правда» (СМИ), Электронную рассылку, веб-сайты ПРООН, СКК, национальных программ | X
Minutes and reports of the Country Dialogue with KAP developed by Kazakh Union of the People living with HIV in collaboration with international consultants from CRG and submitted to the TWG | Фокус - группа с лицами в местах лишения свободы с участием осужденных | X
| Фокус-группа с ЛЖВ | X
| Фокус-группа с КГН (РС, МСМ, ТГЛ, ЛУИН/ЛУН НПВ, участники ОЗТ, ЖЖВ,) | X
| Фокус –группа с НПО | X
| Фокус группа с пациентами с сочетанной ТБ/ЛЖВ | X
| Фокус группа с врачами по ЦСПИД, ФОМС, УЗО по ПМСП | X
| Глубинное интервью с руководителем КНЦДИЗ МЗРК | X
Minutes of the meetings, Declarations of Conflicts of Interest signed and posted on the CCM website, submitted to the TWG | Встреча с междунраодными организациями | X
| Интервью с ЮНЭЙДС | X
| Круглый стол с заинтересованными сторонами с участием МЗРКпо Обзору предложений, полученных по итогам объявления от широкой общественности: какие предложения и почему необходимо включить |  | X
| Заседание СКК |  | X
УБРАФ
Повышение доступности эффективных, справедливых и устойчивых систем для достижения и поддержания целей к 2025 году за счет надежного финансирования национальных бюджетов и ответных мер на уровне сообществ, большей интеграции услуг для предоставления услуг, ориентированных на нужды людей, расширения доступа к услугам в связи с ВИЧ в условиях чрезвычайных ситуаций, а также эффективной готовности к пандемии и ответных мер | Reproductive health of men and women living with HIV in the framework of the GFHS/MIHS/Репродуктивное здоровье мужчин и женщин, живущих с ВИЧ в рамках ГОБМП/ОСМС, включая 8% GMS и комиссионные услуги |  | X |  |  | 12170 | Эксперт проекта ПРООН
Access to cirsis centers have been provided/Доступ к кризисным центрам обеспчен для ЖЖВ | Training for Ministry of Labour and Social Protection at the national and regional level/Тренинг для сотрдуников МТСЗН на национальном и региональном уровнях |  |  | X | X | 5321 | Эксперт проекта ПРООН
Note on B44: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Врачи стационаров выделяются в связи со стигмой и дискриминацией?
Note on B46: Mira Sauranbayeva: почему только МОМ, можно собрать всех международников