## CCM Plan 2024
План СКК на 2024 год
Наименование проекта: | Поддержка деятельности СКК на 2023-2025 гг.
Период: | 2024
Исполнительный партнер: | СКК
USD 85000
Результаты | Мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Общая сумма расходов 2024 | Ответственные стороны
|  | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4
Мероприятия по надзору завершены с участием всех избирательных групп СКК (документально подтверждено)
Отчеты с рекомендациями Комитета по надзору представлены членам СКК и опубликованы на веб-сайте СКК | Надзорный визит в 5 региона Казахстана (Акмолинская, Жетысуская, Жабылская области и области Абай, Жетысу и Улытау) будет осуществлен 5 специалистами (Надзорный комитет, ОР и МЗРК), с целью определения прогресса в реализации программ в области ТБ и ВИЧ, ранее финансируемых ГФСТМ. | [5 empty] | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Надзорный визит в область Улытау: УЗО, ОЦСПИД, ОПТД, ОЦПЗ, НПО. Членами надзорного комитета СКК в рмаках визита будет проведен круглый стол с участием представителей национальных программ, основных получателей, представителей МЗ. |  | 5-6 июня 2024 |  |  | 3700
| Надзорный визит в область Жетысу: УЗО, ОЦСПИД, ОПТД, ОЦПЗ, НПО. Членами надзорного комитета СКК в рмаках визита будет проведен круглый стол с участием представителей национальных программ, основных получателей, предстаивтелей МЗ. |  | 28-29 Мая 2024 |  |  | 1645
| Надзорный визит в Акмолинская область: УЗО, ОЦСПИД, ОПТД, ОЦПЗ, НПО. Членами надзорного комитета СКК в рмаках визита будет проведен круглый стол с участием представителей национальных программ, основных получателей, предстаивтелей МЗ. |  |  | 15-16 Август 2024 |  | 3700
| Надзорный визит в Жамбылская область: УЗО, ОЦСПИД, ОПТД, ОЦПЗ, НПО. Членами надзорного комитета СКК в рмаках визита будет проведен круглый стол с участием представителей национальных программ, основных получателей, предстаивтелей МЗ. |  |  |  | 9-10 Октября 2024 | 3700
| Надзорный визит в область Абай: УЗО, ОЦСПИД, ОПТД, ОЦПЗ, НПО. Членами надзорного комитета СКК в рмаках визита будет проведен круглый стол с участием представителей национальных программ, основных получателей, предстаивтелей МЗ. |  | 19-20 Июня 2024 |  |  | 3700
| Ведение панеля показателей надзорного комитета СКК (Dashboard of the Oversight Committee) и организация совещаний, проработка писем в Министерствах | [5 empty] | Секретариат СКК
Отчеты и презентации о результатах обзора подготовлены и представлены СКК | Заседание Комитета по надзору для рассмотрения PUDR Основных реципиентов по компонентам ВИЧ и ТБ по результатам 2023 года, включая обзор рабочих планов ОР, планов МиО и результатов ежегодных аудиторских отчетов ОР. Отчет Комитета по надзору о результатах обзора будет представлен на совещании СКК, которое состоится в октябре 2024 года. | [5 empty] | Комитет по надзору, Секретариат СКК и технический эксперт
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ВИЧ, определенных по результатам обзора надзорных визитов. |  | Апрель
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ТБ, определенных по результатам надзорных визитов. |  | Апрель
Позиционирование
Протоколы заседаний, Декларации о наличии конфликта интересов подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Заседания СКК пройдут при участии Минздрава. В повестке собрания: 1) Утверждение Плана развития странового диалога и запроса на финансирование 2) Конкурс СКК - согласование содержания объявления для СМИ о сборе предложений к Заявке на финансирование 3) Развитие партнерства СТОП ТБ. 4) О состоянии программы ПТАО. 5) Состояние выполнения обязательств по политическим декларациям по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу. 6) Государственные социальные заказы. 7) Мобилизация подростков. 8) Гендерное неравенство. 9) Взаимодействие с местными исполнительными органами. 10) Предложение Платформы КАР. 11) Заседания Комитета по надзору. 12) Результаты подведения итогов МАФ для Комитета по надзору. Встречи рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственными организациями, НПО и международными организациями). | 17 апреля/16 июля | 03 сентября | 07 октября/27 ноября | 08 ноября | 0 | Комитет по надзору, члены СКК и партнеры
Отчет по статусу реализации мероприятий по Плану позиционирования СКК разработан, согласован и принят | Совещание по обсуждению мероприятий по плану позиционирования СКК, разработанного в рамках проекта Глобального фонда "Развитие СКК" на основе плана перехода Глобального фонда для устойчивости СКК | x | x | x |  | 1500 | Эксперт, Секретариат СКК, НПО, заместители председателя СКК
Количество встреч и номинированных представителей гражданского общества | Встреча с представителями официальных структур в Министерствах и управлениях РК по включению НПО и сообществ в консультативно-совещательные органы по медицинским, юридическим и социальным вопросам | х | х | х |  | 700
Вовлечение
Протоколы встреч подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Встречи платформы Ключевых групп населения - КАП | x | x | x | x | 4800 | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Встречи рабочей группы по Мониторингу силами сообщества | x | x | x | x
| Встречи рабочей группы по снижению вреда, включая ПТАО | x | x | x | x
Протоколы встреч подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Расширенное совещание с представителями НПО по вопросам организации выборов СКК на следующий цикл. Два онлайн тренинга для членов СКК | x | x | x |  | 1000
План Странового диалога
Протоколы заседаний, декларации о конфликтах интересов подписаны и размещены на веб-сайте СКК и переданы в ТРГ. | Заседание СКК по запуску Странового диалога и объявление о планах СКК |  |  | 30 сентября |  | 500 | Oversight Committee, CCM, MOH, PR, SR, Kazakh Union of the PLHIV
| Критерии для составления предложений |  |  | х
| Согласование текста объявления с определением основных направлений Заявки |  |  | х
Опубликовано объявление в СМИ | Объявление в республиканскую газету «Казахстанская правда» (СМИ), Электронную рассылку, веб-сайты СКК, национальных программ |  |  | х
Протоколы и отчеты странового диалога с КАП, разработанные Казахским Союзом людей, живущих с ВИЧ, в сотрудничестве с международными консультантами CRG и представленные в TWG | Фокус - группа с лицами в местах лишения свободы и/или МВД |  |  |  | х
| Фокус-группа с КГН (ЛЗТБ, ЛУН, ЛЖВ, ЛУАВ) |  |  |  | х
| Фокус –группа с НПО |  |  |  | х
| Фокус группа с пациентами с сочетанной ТБ/ЛЖВ под наблюдением |  |  |  | х
| Фокус группа с врачами по ЦФП, ФОМС, УЗО по ПМСП |  |  |  | х
| Глубинное интервью с руководителем ННЦФ МЗРК |  |  |  | х
| Глубинное интервью с сотрудниками кафедры фтизиопульмонологии МЗРК |  |  |  | х
| Встреча с междунраодными организациями |  |  |  | х
| Интервью с ВОЗ |  |  |  | х
Протоколы подписанные и размещенные на веб-сайте СКК, переданы в ТРГ. | Круглый стол с заинтересованными сторонами с участием МЗРК по Обзору предложений, полученных по итогам объявления от широкой общественности: какие предложения и почему необходимо включить |  |  |  | 2025
| Заседание СКК |  |  |  | 2025
Операционная деятельность
Поддержка ЗУМ эккаунтов членов СКК | Зум эккаунты старых членов СКК переведены новым членам СКК и функционируют |  | х |  |  | 1562 | Секретариат СКК
Веб-сайт СКК функционирует | Поддержка веб-сайта СКК. Своевремнное обновление материалов веб-сайта СКК на русском, казахском и английском языках. Поддержка домена и хостинга. | х | х | х | х | 500 | Секретариат СКК
Секретариат СКК | Содержание штата Секретариата СКК | х | х | х | х | 40890 | Секретариат СКК
ВСЕГО:
Note on B38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Врачи стационаров выделяются в связи со стигмой и дискриминацией?
Note on B41: Mira Sauranbayeva: почему только МОМ, можно собрать всех международников

## Лист1
Бюджет
Надзорная функция | 23645
Вовлечение | 4800
Позиционрирование | 2200
Операционная деятельность | 54000 | 67534 | 85079
GMS 7% | 5900 |  | 5955.53
| 90545 | 0
Бюджет | 2024
Надзорная функция | 30748
Вовлечение | 8300
Позиционрирование | 3000 |  |  |  |  | Штат Секретариата СКК | 40900
Операционная деятельность | 42952 |  |  |  |  | Поездки | 17795
ВСЕГО | 85000 |  |  |  |  | Закупка услуг | 12000
|  |  | Budget Description | Amount |  | Веб-сайт и канцтовары, почта | 1659
|  |  | 71400 Contractual services | 40900 |  | DPC + GMS 7% + Common Premises | 18631
|  |  | 71600 Travel (field visits) | 16445 | 7200 |  | 90985
|  |  | 71300 Local consultants | 12000 | 4800
|  |  | 73100 Rental & Maintenance-Premises and Supplies | 6550
|  |  | 72400 Communication & Audio-Visual Equipment (telephone, postage) | 309
|  |  | 72500 Supplies (stationary, office supplies) | 100
|  |  | 74500 Miscellaneous expenses (bank charges) | 400 |  | 40900 | 40900
|  |  | 74596 DPC GOE | 1794 |  | $23,645 | 23645
|  |  | 64397 DPC Staff (Operations) | 4380 |  | 4800 | 6250
|  |  | 71600 Travel (field visits) | 400 |  | $19,750 | 19750
|  |  | 74200 Announcement and web-site support, ccmzoom | 1350 |  |  | 90545 | 0
|  |  | 74500 Miscellaneous expenses (bank charges) | 10
|  |  | 75100 F&A (7%) | 5907 | 19441 |  |  | 1450
90545

## Sheet1
44,905.00 | 44905
23,430.00 | 23430
3,000.00 | 3000
4,000.00 | 4000
300.00 | 300
400.00 | 400
600.00 | 600
2,046.00 | 2046
4,000.00 | 4000
$400.00 | 400
1,340.00 | 1340
6410
90831