**Отчет по итогам надзорного визита в Алматинскую область**

**24 -28 августа 2015 года**

*Цель визита:*

Осуществление надзорной функции Странового координационного комитета по работе с международными организациями (далее - СКК) путем анализа прогресса и пробелов в ходе выполнения проекта, финансируемого из средств гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее - Глобальный фонд).

*Задачи:*

1. Анализ отчетов суб – получателей гранта Глобального фонда в области за 2014 год и 1-ый квартал 2015 года: оценка задач и достижений на момент визита;
2. Анализ выполненных мероприятий по рекомендации надзорного комитета СКК для суб-реципиентов областей, где ранее были визиты;
3. Встречи с начальником областного управления здравоохранения, Секретарем областного маслихата, суб – получателями гранта Глобального фонда областей согласно графику встреч (см. ниже) и получение информации о ходе реализации гранта Глобального фонда: оценить качество координации между ОР, СР, клиентами и партнерами;
4. Обсуждение итогов визита с основными получателями гранта ГФСТМ - ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее - РЦСПИД) и ГККП на ПВХ «Национальный центр проблем туберкулеза МЗСР РК»;
5. Разработка рекомендации по устранению проблем, связанных с выполнением проекта и распространению лучших практик для суб - получателей из других областей;
6. Распространение отчета с рекомендациями всем членам СКК и другим заинтересованным ведомствам.

**Введение**

В соответствии с планом работы на 2014 - 2015 годы, финансируемого Глобального фонда 30 апреля 2015 года СКК избрал членов надзорного визита, с целью выполнения надзорной функции СКК, с учетом квалификационных критерий Глобального фонда к СКК. План работы утвержден решением СКК от 12 мая и 11 ноября 2014 года.

На момент визита в Карагандинскую область реализация проектов по гранту Глобального фонда были приостановлены. В этой связи, Надзорный комитет СКК в рамках своего визита провел обзор:

1. Прогресса в выполнении предыдущих рекомендаций Надзорного Комитета для ОПТД Карагандинской области;
2. Прогресса и пробелов в реализации гранта в 2014 году, так как Договор с ОПТД действовал до 31.12.2014года;
3. В обеспечении устойчивости гранта Глобального фонда (выполнение обязательств на местном уровне);
4. Последние комментарий МАФ в ходе последнего брифинга по PUDR (см. Протокол от 03 апреля 2015 года).

**Участники надзорного визита:**

1. Голиусов А.Т., Директор офиса ЮНЭЙДС в Казахстане, эксперт по заболеваниям, Председатель надзорного комитета СКК;
2. Аманжолов Нурали, Президент ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» Представитель НПО/ЛЖВ;
3. Сауранбаева Мира, Эксперт с навыками по профилактике туберкулеза;
4. Демеуова Рысалды, Координатор Секретариата СКК

**Краткий обзор ситуации**

Население Алматинской области составляет – 2 018200 человек. Область включает 16 районов и 3 города областного подчинения г.г. Талдыкорган, Капчагай и Текели, т.е. всего 19 районных центров, в том числе 10 районов (Алматинский регион) и 9 (Талдыкорганский). Аналогично, большинство государственных медицинских учреждений имеют свои филиалы. В этой связи, в области - 2 ЦСПИД и 2 ТПД.

В Алматинской области за 11 месяцев 2013 года зарегистрировано 267 случаев ВИЧ-инфекции, показатель на 100 тыс. населения -13,62 в сравнении с аналогичным периодом 2012 года отмечается рост с 10,53 до 13,62 показатель (11 мес. 2012года - 202 случая) и превышает республиканский показатель - 11,81 (11 мес.2013 года).

За 2014 год в Алматинской зарегистрировано 1298 случаев туберкулеза органов дыхания, показатель заболеваемости составляет 65,0 в сравнении с аналогичным периодом 2013 года показатель заболеваемости снизился с 72,1 (2012 года - 1388 сл.) до 65,0 и не превышает республиканский показатель - 66. На учете состоят 64 пациента с ВИЧ/ТБ сочетанной инфекцией, в том числе в ОПТД – 21 человек и 43 пациента в АРПТД г. Талгар. На 01 августа 2015 года туберкулез среди детей до 14 лет -47 случаев (9,6 на 100 тыс. населения).

Сеть противотуберкулезных учреждений Алматинской области представлена:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Противотуберкулезные учреждения** | **Число коек****2013 год** | **Число коек 2015 год** |
| 1 | Областной противотуберкулезный диспансер | 300 коек | 250 коек |
| 2 | Алматинский региональный противотуберкулезный диспансер  | 300 коек | 250 |
| 3 | Туббольница с. Кабанбай | 50 коек | 50 коек |
| 4 | Туббольница г. Сарканд | 50 коек | 0 |
| 5 | Балхашская противотуберкулезная больница в с. Баканас | 50 коек | 50 коек |
| 6 | Илийская противотуберкулезная больница в с. Акчи | 50 коек | 50 коек |
| 7 | Жамбыльская противотуберкулезная больница в с. Каракастек | 50 коек | 50 коек |
| 8 | Енбекшиказахская противотуберкулезная больница в с. Шелек | 50 коек | 30 коек |
| 9 | Панфиловская противотуберкулезная больница г. Жаркент | 50 коек | 50 коек |
|  | Всего | 950 | 780 |

**На момент визита проект Глобального фонда реализуется только двумя НПО:**

1) ОО «Ковчег» - 2 проекта по Договору с РЦСПИД и ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ».

2) ОО «Амелия».

В области учрежден Областной координационный совет по охране здоровья при Акиме Алматинской области под председательством заместителя Акима области. На двух заседаниях Областного координационного совета были выдвинуты вопросы, связанные с финансированием противотуберкулезных мероприятий из средств местного бюджета на:

1. Закуп и поставка противотуберкулезных препаратов 2-го и 3-го рядов;
2. Закуп и поставка оборудования и реактивов для БАКТЕК и Хайн-теста, Gene Expert и других расходных материалов для лабораторий;
3. Закуп и поставку материалов для социальных пакетов для МЛУ ТБ пациентов;
4. Обучение пациентов на стационарном и амбулаторном этапах лечении;
5. Компенсация оплаты проезда к месту лечения пациентов;
6. Разработка и тиражирование ИОМ по туберкулезу и МЛУ ТБ;
7. Обеспечение НКЛ на дому больных туберкулезом;
8. Транспортировка патологического материала из районов и РПТД;
9. Обеспечение ГСМ на два автотранспорта;
10. Организация клинических тренингов по выполнению противотуберкулезных мероприятий (врачей и медсестер).

Решением данного заседания, Начальнику областного управления здравоохранения Акима Алматинской области было поручено:

1. обеспечить оказание социальной помощи из средств местного бюджета больным туберкулезом на период амбулаторного лечения;
2. обеспечить оплату транспортных расходов больным туберкулезом на период лечения для проезда в районные больницы и ПТО;
3. финансирование для покрытия следующих программных мероприятий: 48588 тенге на реагенты, 82140 тенге на социальную помощь, 443715,23 тенге на ГСМ.

На момент визита, все вышеперечисленные решения Координационного совета под председательством заместителя Акима Алматинской области все еще на стадии выполнения.

**Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД (далее - ОЦСПИД)**

За время реализации проекта Глобального фонда в ОЦСПИД было выделено 6 наименований товарно-материальных ценностей: шкаф сушильный ШФ -1, принтер -1 шт., сканер -1, гинекологическое кресло - 1 шт., микроскоп МИКМЕД -1, микроскоп бинокулярный - 1шт.

Заработные платы сотрудников и вознаграждения аутрич-работников выплачиваются из средств местного бюджета.

В 2013 году профилактические программы по ВИЧ-инфекции поддерживались из средств гранта Глобального фонда, показатель охвата профилактическими мероприятиями (выдача шприцев и презервативов) уязвимых групп населения (ЛУИН, РС, ЛЖВ) из средств местного бюджета равна - 0. С 2014 года все профилактические мероприятия, которые ранее финансировались из средств Глобального фонда ныне поддерживаются за счет средств местного бюджета.

Материально-техническая база Алматинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД требует улучшения, чтобы выполнять на него возложенные стратегические цели и задачи по противодействию эпидемии СПИДа. ОЦСПИД Алматинской области не имеет своего помещения в г. Алматы (офис ОЦСПИД размещен на левом крыле первого и второго этажах детского противотуберкулезного санатория).

На момент визита проводятся ремонтно-строительные работы лаборатории ИФА в филиале ОЦСПИД в г. Талдыкорган для диагностики ВИЧ. Все еще отсутствуют лаборатории ПЦР и иммунологическая лаборатория для контроля эффективности лечения антиретровирусной терапией ВИЧ- инфицированных.

Беседы с сотрудниками и клиентами программы по профилактике ВИЧ-инфекции, изучение документации показывают, что ресурсы расходуются согласно установленным нормативным инструкциям. Услуги, оказываемые организациями-исполнителями, востребованы клиентами проектов.

**Услуги пунктов доверия**. В области работают 8 стационарных пунктов доверия, из них 5 открыты в Алматинском и 3 - Талдыкорганском регионе. Всего в области по БОС - 5400 ЛУИН, с ними работают 14 аутрич - работников, в том числе 11 работают с ЛУИН и 3 - с РС, оплачиваемые из средств местного бюджета. ОЦСПИД в первом полугодии 2015 года были закпулены: 5 мл.- 390541 шт., на сумму 3 956180 тенге, и презервативов - 512820 шт. на общую сумму 7179480 тенге из средств местного бюджета. Посетители пункта доверия в ОЦСПИД могут также получить психосоциальное консультирование (ПСК) и пройти тест на ВИЧ (обычный или экспресс), а также информационно-образовательные материалы. Оплата труда сотрудников пунктов доверия и обеспечение пунктов доверия материалами осуществляется из местного бюджета.

В 2015 году из средств местного бюджета были выпущены 200 тыс. экземпляров на сумму 2509680 тенге.

**Услуги дружественного кабинета**. В области функционируют 2 дружественных кабинета при ОЦСПИД в г. Талдыкорган и при городской больнице г. Капшагай. Приемы ведут врачи дерматовенерологи и медсестры. В дружественные кабинеты прикреплены по одному аутрич-работнику. Услуги дружественного кабинета востребованы представителями уязвимых групп населения (УГН), за первое полугодие 2015 года посетили 263 клиентов (704 посещений), отмечается незначительное снижение обращаемости в сравнении с первым полугодием 2014 года (290 клиентов). В дружественном кабинете в два раза увеличился охват постоянных клиентов. Основными клиентами дружественного кабинета являются РС - 174 (66%) и ЛУИНы - 52 (19,7%). В дружественном кабинете проводят экспресс - диагностику и назначить лечение, но, если есть опасения, что пациент не придет на повторный прием, назначается синдромное лечение.

В дружественном кабинете, также можно пройти обследование и лечение ИППП, получить психосоциальное консультирование и сдать анализ на ВИЧ (обычный или экспресс), в первом полугодии 2015 года 80% (211) клиентов прошли тест на ВИЧ. За первое полугодие 2015 года у 23% (62 клиентов) были пролечены от ИППП из 69. При необходимости, клиентов дружественного кабинета направляют на бесплатное обследование и лечение в областной кожвендиспансер, при беременности женщины могут получить направление на УЗИ-обследование в Городской больнице г. Капшагай.

На момент визита в дружественном кабинете для лечения пациентов с ИППП в наличии имеются следующие препараты: клотримазол (вагинальные свечи), азицид, гексикон, асарбон, трихопол, ациклостад. Остатки Глобального фонда: ципрокса.

Оплата сотрудников дружественного кабинета из средств местного бюджета, обеспечение дружественного кабинета материалами и лекарствами происходит в основном за счёт местного бюджета.

В дружественном кабинете были розданы 2840 презервативов, т.е. по 14 презервативов на 1 посетителя.

**Аутрич-работа**

Всего 14 АР по работе с ПИН и РС из средств местного бюджета, в том числе 3 аутрич-работника работают в Талдыкорганском регионе и 11 аутрич-работников в Алматинском регионе.

Члены надзорного комитета встретились с 6 (из 15) аутрич-работниками (список прилагается), в том числе - 4 по работе с ПИН, 2 - с РС, - 1 с ЛЖВ. Нареканий на качество шприцев и презервативов не было.

На момент визита аутрич-работники раздают шприцы объемом 0,2 мг., 0,5 мг., любриканты, информационные материалы. Со слов аутрич-работников, в основном ЛУИН используют мак и трамадол. Аутрич-работники получают вознаграждение в размере 19000 тенге. Аутрич-работники проходили обучение на выездных семинарах в г.г.Алматы, Бишкек, а также на базе ОЦСПИД.

Аутрич-работники ОЦСПИД сотрудничают с ТРФСЗ «Ковчег», клиенты РС принимали участие на тренинге по вопросам прав человека.

Рекомендация ОЦСПИД: Изыскать возможность для организации передвижного ПД для экспресс - тестирования на ВИЧ УГН в удалённых районах города. Данная рекомендация не выполнена

**Ресурсный учебный центр при ОЦСПИД (далее - РЦ)**

РУЦ был открыт в отдельном кабинете, совмещен с кабинетом, оборудован за счёт средств гранта Глобального фонда.  Члены надзорного комитета отметили, что РУЦ, созданный для поддержки и развития НПО и аутрич-работников, ведущих профилактическую работу среди ПИН и РС не всегда использует полностью свой ресурс для этой цели. РУЦ используется для тренингов аутрич-работников, сотрудников ПМСП. Практика учета клиентов ресурсного центра применяется, всего за 6 месяцев 2015 года по Журналу учета клиентов РУЦ посетили 52 клиентов (в два раза меньше чем в рамках первого визита). На базе РУЦ 5 тренингов, по итогам пре и посттеста уровень знаний варьирует от 50 до 95%.

**База данных учета клиентов (далее - БДУИК)**

По данным БДУИК в Алматинской области, охват ЛУИН профилактическими программами за 1 полугодие 2015 года составил - 1637 (30% от БОС 5400) показатель двойного охвата не учитываются.

**Областной противотуберкулезный диспансер (ОПТД)**

ОПТД рассчитан на 250 коек и всего по области 780 коек, в том числе АПТД г. Талгар - 250 коек, ОПТД г. Талдыкорган - 250 коек. Рассмотрение вопроса по изменению формы собственности с ГУ на ГККП на ПХВ на стадии подготовки, предполагается изменение в 4 квартале 2015 года.

Обзор финансовых документов по Договору №2014-8/03 от 06 января 2014 года между РГКП «НЦПТ РК» в лице директора Абилдаева Т. Ш. и ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» в лице главного врача Сарсембаева С. С., показал следующее:

Договор №2014-8/03 от 06 января 2014г., заключен в рамках Соглашения о гранте №KAZ-809-G04-T (программа «Снижение бремени туберкулеза в Казахстане путем усиления менеджмента лекарственно-устойчивого туберкулеза») между «Национальный центр проблем туберкулеза Республики Казахстан» и Глобальным Фондом.

Сумма Договора №2014-8/03 от 06 января 2014 года составила 8 132 600, 00 (восемь миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот, 00) тенге и была распределена по следующим бюджетным линиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма по договору |
| 1 | Мониторинг за устойчивостью к препаратам  | 3 105 000,00 |
| 2 | Обучение и беседы с пациентами  | 201 600,00 |
| 3 | Транспортное обслуживание для наблюдателей за лечением | 2 520 000,00 |
| 4 | Транспортное облуживание для пациентов | 2 166 000,00 |
| 5 | Операционные расходы | 140 000,00 |
|  | ИТОГО | 8 132 600,00 |

В рамках Договора №2014-8/03 от 06.01.2014г. от РГКП «НЦПТ РК» на расчетный счет ГУЗ «ОПТД» поступили 4 транша на общую сумму 6086118,00 тенге (шесть миллионов восемьдесят шесть тысяч сто восемнадцать, 00), также было поступление от Налогового комитета по возврату НДС на сумму 1178131,00 для проведения семинара было перечислено 2330768,00 (два миллиона триста тридцать тысяч семьсот шестьдесят восемь,00) тенге:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Сумма |
| Остаток на начало года | 72 880,74 |
| 21.01.2014г.  | 2 033 150,00 |
| 05.02.2014г. ндс | 909 867,00 |
| 16.04.2014г.  | 1 028 180,00 |
| 16.04.2014г. семинар | 875 768,00 |
| 05.05.2014г. ндс | 43 921,00 |
| 26.05.2014г. семинар | 1 455 000,00 |
| 12.06.2014г. ндс | 44 357,00 |
| 24.07.2014г. ндс | 91 284,00 |
| 17.07.2014г. | 1 109 000,00 |
| 13.10.2014г. | 1 915 788,00 |
| 21.10.2014г. ндс | 44 345,00 |
| 26.11.2014г. ндс | 44 357,00 |
| ИТОГО | 9 595 017,00 |

Фактические расходы по Договору №2014-8/03 от 06.01.2015года за период с 01 января по 31 декабря 2014 года по следующим бюджетным линиям составили 9 597 902,36 тенге (девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот два, 36) тенге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование расходов | Сумма  |
| 1 | Мониторинг за устойчивостью к препаратам  | 3 172 174,29 |
| 2 | Обучение и беседы с пациентами  | 198 480,00 |
| 3 | Транспортное обслуживание для наблюдателей за лечением | 2 508 000,00 |
| 4 | Транспортное облуживание для пациентов | 2 143 875,00 |
| 5 | Операционные расходы | 95 942,87 |
| 6 | Семинары | 1 446 897,20 |
| 7 | Возврат НДС | 32 533,00 |
|  | ИТОГО |  9 597 902,36 |

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2014 года в рамках Договора №2013-8/03 от 06.01.2014 года составляет 69 995,38 тенге (шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять, 38) тенге.

ГУЗ «ОПТД» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года получил Пакеты социальной помощи в количестве 509 (1 527) шт., на общую сумму 2570450,00 тенге (два миллиона пятьсот семьдесят тысяч четыреста пятьдесят,00) тенге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Количество (пакет) | На сумму (тенге) |
| 03.07.2014г. | 259 шт (777) | 1 307 950,00 |
| 18.08.2014г. | 128 шт (384) | 646 400,00 |
| 10.10.2014г. | 122 шт (693) | 616 100,00 |
| ИТОГО |  509 шт (1 527) | 2 570 450,00 |

**Непосредственный контроль за лечением (НКЛ) на дому**

В 2014 году три медсестры выполняли НКЛ на дому с охватом 497 пациентов, в 2015 году -48. Визиты проводились по адресам пациентов, которые были взяты для НКЛ: беременные, инвалиды, пожилые, женщины после родов. В настоящее время НКЛ на дому выполняет одна медсестра (химизатор) для 19 пациентов и 36 пациентов получают НКЛ в ПМСП. Автотранспорт для НКЛ на дому был закуплен на средства гранта Глобального фонда, а ГСМ обеспечивается из средств местного бюджета.

**Визиты по Мониторингу и оценке**

Всего в области 16 районов и 3 города, графики мониторинговых визитов составляются ежегодно. В 2014 году было запланировано 50 визитов в медицинские учреждения области, выполнено 50 визитов, не было ни одного визита в УКУИС. В 2015 году запланированы 38 выездов, из них выполнено 27. В отчетах по Мониторингу и оценке отслеживаются рекомендации, выданные в ходе предыдущего визита. Участники надзорного визита выборочно были ознакомлены с отчетами по мониторингу и оценке, отметили, что 42% замечаний, сделанных в ходе МИО визитов были устранены. Невыполненные рекомендации выносятся на рассмотрение заседании постоянно действующей комиссии при Областном управлении здравоохранения (областной штаб по туберкулезу).

При ОТПД создана группа по МиО из 5 сотрудников с 2010 года. С 2011 года группа по МиО введена в штатное расписание ОПТД и 3 специалиста освобождены от остальных обязанностей. Группа работает в соответствии с годовым планом по МиО, последнее обучение проводилось в 2014 году. Ведение регистра МиО ведется

Рекомендация ОПТД: следует увеличить акцент на выполнение рекомендаций, выданных в рамках предыдущих визитов по МиО, соответствующих организаций, а также в отчете указывать конкретные рекомендации по ликвидации барьеров в выполнении профилактических программ.

**Социальная помощь**

В 2014 году социальная помощь была предоставлена 435 пациентам 925 пакетов (продуктовые наборы и гигиенические пакеты) ежеквартально. В 2014 году из средств местного бюджета для оказания социальной помощи выделено финансирование на сумму 19547600 тенге для 737 пациентов (26523 тенге в год на 1 пациента).

За 7 месяцев 2015 года выделено 25716200 тенге для 1329 пациентов (19350 тенге на 1 пациента). Количество больных, нуждающихся в получении социальной помощи определяется Управлением координации занятости и социальных программ Алматинской области. Предварительные списки формируются Областным противотуберкулезным диспансером и передается в Управление координации занятости и социальных программ.

Транспортные расходы в 2014 году получили 132 пациента на сумму 3264000 тенге. В 2015 году транспортные расходы включены в пакет услуг для социальной помощи пациентам.

Рекомендации ОПТД: внести в Акимат области предложения по рассмотрению возможности увеличения финансирования для социальной помощи больным туберкулезом, находящихся на амбулаторном лечении на ежемесячной основе.

Рекомендация ГРП/НЦПТ: следует разработать нормы для определения пациентов, нуждающихся в получении социальной помощи,

Рекомендации ОПТД: следует внести предложение в Управление занятости и социальной помощи о необходимости расширения критериев назначения/выделения социальной помощи не только пациентам с бацилловыделением, а также пациентам из социально-уязвимых слоев населения.

Для уязвимых групп населения, не имеющих документов, удостоверяющих личность следует привлекать в помощь сотрудников НПО для предоставления консультирования по восстановлению документов и получения социальной помощи.

**Лаборатория**

В 2014 году реагенты были получены для проведения лабораторных исследований с помощью БАКТЕК, Джин-эксперт и Хайн-тест лабораторные реагенты за счет средств Глобального фонда.

За 6 месяцев 2015 годаиз средств местного бюджета закуплено лабораторных реагентов на БАКТЕК: реактивов (среды) - 45 наименований реагентов на БАКТЕК для проведения 2000 исследований. В 2015 году из средств местного бюджета картриджи для GeneExpert оборудования не закупались. 1570 картриджей были получены из средств Глобального фонда.

Сравнительные данные за 6 месяцев 2014 года и 2015 года показывают, что число проводимых исследований увеличились на БАКТЕК (2537 и 545 соответственно) и Джин эксперт функционирует с апреля 2014 года (498 и 1124 лиц обследовано), Хайн-тест (117 и 302 соответственно). За 6 месяцев 2015 года было проведено исследований меньше. В первом и втором квартале индикаторы БАКТЕК не выполнены из-за задержки поставок лабораторных реагентов

По данным 2014 года следующие индикаторы: 1) Число пациентов, охваченных ТЛЧ1 ряда (БАКТЕК) - 512 (41,9%) человека (охвачены все нуждающиеся), при плане - 1220; 2) Число пациентов, охваченных ТЛЧ2 ряда (БАКТЕК) - 1730 пациентов (355% от 488), что связано было с отсутствием лабораторных реагентов и исследования проводились только для новых случаев и детей. 3) Число пациентов, охваченных ТЛЧ1 ряда (Ливенштейн - Йенсена) – 9060.

**Транспортировка мокроты**

По транспортировке мокроты в 2014 году осуществлено 223 визитов, при плане **-** 48, было поставлено 2227 образцов патологического материала при плане **-** 480.

**Обучение пациентов в отделении и на амбулаторном приеме**

Медсестра проводит обучение 2 раза в месяц в стационарном отделении для МЛУ ТБ пациентов при поступлении и при выписке пациента с охватом 5 пациентов в месяц. В школу пациентов вовлечены все участковые медсестры. Всего охвачено обучением – 720 пациентов. За 6 месяцев 2015 года обучено 507 пациента находящихся на лечении в стационаре ОПТД в рамках программы «Школа пациента», по следующим 5 темам: туберкулез, пути передачи, диагностика; ДОТС, противотуберкулезные препараты, побочные действия препаратов; туберкулез и ВИЧ; гепатиты и ИППП; поддерживающая фаза лечения туберкулеза. Проводятся и пре- и пост-тесты для определения уровня знаний пациентов.

**Обучение специалистов ПМСП**

Обучение специалистов ПМСП за счет средств ГФСТМ в 2014 гг. было обучено 767 сотрудников ПМСП, за первое полугодие 2015 года - 706 специалистов.

Снижение количества обучаемых связано с тем, что ОПТД не имеет лицензии на образовательную деятельность, однако, обучение проводится в медучилище с выдачей сертификатов.

**Лекарственные препараты**

В 2014 году набор пациентов для лечения препаратами второго ряда было набрано пациентов. В 2014 году из средств республиканского бюджета было приобретено лекарственных препаратов на сумму 238840927,2 тенге для лечения 1719 пациентов. В 2015 году выделено – 235584831,82 тенге для лечения - 1405 пациентов. Из средств ГФ в 2014 году выделено лекарственных препаратов на общую сумму 29 019 339,0 тенге, были получены лекарственные препараты: амикацин (500мг.), ПАСК (100,0), моксифлоксацин, циклосерин (250 мг), протионамид (250мг), моксиклав (1000 мг), левофлоксацин (250 мг) для лечения 53 пациентов, в том числе МЛУ ТБ - 49 и ШЛУ - 4 пациента.

Исходы лечения за 2014 год: 1 пациент сорвал лечение в связи с выездом в г. Астану, в дальнейшем его местонахождение не было определено.

Также была произведена инвентаризация товарно-материальных запасов (медикаменты и прочие товары), полученных от РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза РК» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все товарно-материальные запасы перечисленные ниже распределены между материально ответственными лицами и находятся на балансе ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер». Данные на 24.08.2015г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование |  Остаток  | Срок годности |
| 1 | Амикацин 500 мг, фл | 941 | 02/2016г. |
| 2 | Амоксицилин875+клавулиновая к-та, таб | 3 080 | 07/2016г. |
| 3 | Левофлоксацин 250 мг, таб | 852 | 08/2015г. |
| 4 | Моксифлоксацин 400 мг, таб | 850 | 06/2017г. |
| 5 | ПАСК содиум 60%, банка | 343300300 | 04/2016г.05/2016г.07/2016г. |
| 6 | Протионамид 250 мг, таб | 8 885 | 08/2018г. |
| 7 | Циклосерин 250 мг, капс | 15 761 | 11/2015г. |

Рекомендации ОПТД: следует обратить внимание на пациентов из группы риска, для проведения данной работы следует привлечь НПО, которые имеют опыт работы с наркопотребителями и другими уязвимыми группами населения.

Сотрудничество в рамках разных проектов с НПО. По профилактике туберкулеза в рамках государственного социального заказа проекты не реализуются. ОПТД подписал Меморандум о сотрудничестве с ОО «Амелия», ОФ ТРФСЗ «Ковчег» и Обществом Красного полумесяца.

**Талдыкорганский региональный общественный фонд содействия занятости населения «Ковчег» (ТРФСЗ)**

Реализует проекты по гранту Глобального фонда с 2008 года. На момент визита, на основании двух Договоров между ТРФСЗ и ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ» от 07 августа 2014 года и Проектом «ХОУП» от 03 июля 2015 года выполняют следующие проекты:

1. «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для УГН в гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, неправительственных и частных партнерских отношений» на сумму 9786960,00 тенге;
2. «Мероприятия, направленные на трансграничный контроль и лечение ТБ, МЛУТБ и ТБ/ВИЧ среди трудовых мигрантов» на сумму 74174,00 долларов США.
3. Всего было выделено 3 ставки социальных работников, координатор, бухгалтер, специалист по базе данных, а также получали информационные материалы (100 шт.) и таблетницы с таймерами (100 шт.).

На момент визита работают 3 социальных работника с ЛЖВ, в том числе 2 ЛЖВ и 1 ставку экс-ПИН и осужденный. Все 3 социальных работника прошли обучение на семинарах в г.Алматы при поддержке КазСоюзЛЖВ и СПИД Фонд Восток – Запад. Социальные работники привлекают ЛЖВ в ТРФСЗ для дальнейшего социального сопровождения. После освобождения клиентов сопровождают в УВД г. Талдыкорган для прохождения комиссии (обходной лист) и постановки на временный учет с последующим снятием с учета, требующий заключения фтизиатра, инфекциониста, психиатра, нарколога. Все перечисленные услуги требуют 15 рабочих дней. ТРФСЗ в рамках данного проекта проводят обучение партнеров, например, обучение участковых полицейских по профилактике ВИЧ-инфекции среди целевых групп, группы взаимопомощи, консультирования клиентов, помощь в подготовке пакета документов для получения жилья по программе «Арендное жилье», квалификационная подготовка через центр занятости населения с получением специальностей, консультирование со-зависимых по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, психосоциальная поддержка.

Было отмечено, что ТРФСЗ в рамках данного проекта нуждается во включении в структуру врача из ОЦСПИД, который будет оказывать поддержку в соответствии с целями и задачами проекта, а также координировать взаимодействие между НПО и ОЦСПИД. Рекомендация ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ»: следует рассмотреть возможность выделения отдельной ставки врача инфекциониста из ОЦСПИД с учетом нынешней нагрузки и потребности в услугах.

Рекомендации РЦСПИД ГРП ГФ: Содействовать разрешению вопроса по выделению дополнительной ставки для найма врача инфекциониста.

В связи с переходом РК в свободное экономическое плавание сотрудники столкнулись с финансовыми проблемами, так как на рынке поднимаются цены на услуги и товары, предусмотренные в рамках проекта, что было запланировано по старому курсу валюты. Рекомендации ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ»: следует рассмотреть возможность перерасчета всех расходов статей бюджета с учетом фактического курса валюты Национального Банка РК.

На момент визита существует потребность в информационных материалах серди осужденных по вопросам приверженности к АРТ, жизнь с ВИЧ. Рекомендации ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ»: в рамках проекта следует рассмотреть возможность предоставления расширенного ассортимента информационных материалов (плакаты, брошюры и листовки).

Обзор финансовых документов по Дополнительному соглашению к договору №15 от 19 декабря 2012ода и Дополнительного соглашения №3 от 28 ноября 2014г. к Договору №23 от 07 декабря 2012 года между Объединение юридических лиц «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ» в лице Президента Аманжолова Н. Х., и ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» в лице Директора Садуакасовой С. О., показал следующее:

Финансирование гранта осуществляется в рамках бюджета проекта «Формирование приверженности и мотивации к АРТ у ЛЖВ» по Договору №014-2014 на выполнение программной деятельности в рамках гранта Глобального фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией между ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» и ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ». Сумма по Дополнительным соглашениям на 2014 год составила 5238189, 00 (пять миллионов двести тридцать восемь тысяч сто восемьдесят девять,0) тенге и была распределена по следующим бюджетным линиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма по договору |
| 1 | Кадровые ресурсы  | 4 133 565,00 |
| 2 | Инфраструктура и другое оборудование | 28 890,00 |
| 3 | Планирование и администрирование  | 180 522,00 |
| 4 | Накладные расходы | 895 212,00 |
|  | ИТОГО | 5 238 189,00 |

Штат проекта ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | ФИО |
| 1 | Координатор | Садуакасова Светлана Олеговна |
| 2 | Бухгалтер | Зазулина Антонина Константиновна |
| 3 | Специалист по базе данных МиО | Керемкулова Зауреш Кенесовна |
| 4 | Социальный работник | Бычкова Анжелика Геннадьевна |
| 5 | Социальный работник | Харлова Светлана Васильевна |
| 6 | Социальный работник | Журкин Алексей Сергеевич |

В рамках Дополнительных соглашении на 2014 год от ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ» на расчетный счет ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» поступили денежные средства на сумму 5207010,25 тенге (пять миллионов двести семь тысяч десять, 25) тенге:

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление | Сумма |
| Остаток на начало года | 1,70 |
| 1 Транш  | 1 127 167,30 |
| 2 Транш  | 1 147 249,48 |
| 3 Транш  | 1 562 372,27 |
| 4 Транш | 1 370 221,20 |
| ИТОГО | 5 207 010,25 |

Фактические расходы за 2014 год по следующим бюджетным линиям составили:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование расходов | Сумма  |
| 1 | Кадровые ресурсы  | 4 130 416,80 |
| 2 | Инфраструктура и другое оборудование | 0,00 |
| 2 | Планирование и администрирование  | 182 116,65 |
| 3 | Накладные расходы | 894 478,50 |
|  | ИТОГО | 5 207 011,95 |

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2014 года составляет 0,00 тенге. Сумма по Дополнительным соглашениям на 2015 год составила 5675940, 00 (пять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок,0) тенге и была распределена по следующим бюджетным линиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование расходов | Сумма по договору |
| 1 | Кадровые ресурсы  | 4 450 140,00 |
| 2 | Инфраструктура и другое оборудование | 18 000,00 |
| 3 | Планирование и администрирование  | 235 800,00 |
| 4 | Накладные расходы | 972 000,00 |
|  | ИТОГО | 5 675 940,00 |

В рамках Дополнительных соглашении на 2015 год от ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ» на расчетный счет ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» поступили денежные средства на сумму 2752920,00 тенге (два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать, 00) тенге:

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление | Сумма |
| Остаток на начало года | 0,00 |
| 1 Транш  | 1 358 100,00 |
| 2 Транш  | 1 394 820,00 |
| ИТОГО | 2 752 920,00 |

Фактические расходы за 2015 год по следующим бюджетным линиям составили:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование расходов | Сумма  |
| 1 | Кадровые ресурсы  | 2 164 921,20 |
| 2 | Инфраструктура и другое оборудование | 0,00 |
| 2 | Планирование и администрирование  | 78 615,45 |
| 3 | Накладные расходы | 486 000,00 |
|  | ИТОГО | 2 729 536,65 |

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.07.2015 года составляет 23 383,35 (двадцать три тысячи триста восемьдесят три,35) тенге. Была произведена инвентаризация основных средств, приобретенных в рамках бюджета на выполнение программной деятельности в рамках гранта Глобального фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все основные средства перечисленные ниже находятся на балансе ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости». Данные на 26.08.2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Инвент. номер | Факт.наличие | По бухг. учета |
| 1 | Компьютер S-775 Intel Core 2 DUO E8200 | 0020 | 1 | 1 |
| 2 | Ноутбук ASUS X59Sr | 0019 | 1 | 1 |
| 3 | Принтер/сканер/копир/факс  | 0018 | 1 | 1 |
| 4 | Цифровая фотокамера Canon | 0022 | 1 | 1 |
| 5 | Шкаф металлический | 0017 | 1 | 1 |

По итогам инвентаризации основных средств, приобретенных в рамках бюджета проекта от ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ» расхождении между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием не обнаружено.

**В рамках Проекта «ХОУП»** планируется выявление трудовых мигрантов, социальное сопровождение мигрантов с симптомами туберкулеза, лечение туберкулеза, создание группы взаимопомощи среди мигрантов с ТБ, создание мультидисциплинарной команды из трех специалистов: волонтер, химизатор и социальный работник, информационная компания среди мигрантов 1080 человек в квартал по области (10 районов области), создание волонтерской команды по районам, проведение семинаров для бенефициаров проекта, проведение тренингов по правам человека, мигрантов и пациента.

организация аутрич-работы среди внутренних и внешних мигрантов (на рынках, строительных объектах, выезды с участием сотрудников правоохранительных органов), направление на диагностику туберкулеза в ПМСП (на момент визита определены 2 поликлиники (гг. Талгар и Талдыкорган) и 2 тубдиспансера по Алматинской области), выдача мотивационных пакетов для внешних мигрантов и денежные средства внутренним мигрантам, обучение для аутрич-работников, волонтеров и медицинских работников ПМСП, рабочие встречи с работодателями и лицами, принимающими решения.

На момент визита в рамках проекта проведена рабочая встреча по определению «маршрута безопасности», назначены ответственные в ПМСП по приему мигрантов. Подписаны рабочий план, включающий подробное описание ежемесячных мероприятий до конца июня 2016 года и, межведомственный план согласованные с проектом «ХОУП» и на стадии подписания совместный план с ДВД области. Проведены картирование, указывающий места дислокации мигрантов. Проведены два круглых стола в г. Талдыкорган и г. Талгар презентация проекта и совместное партнерство.

Рекомендации ОЦСПИД и КазСоюз ЛЖВ: оказать содействие в решении проблемы с миграционными отделениями полиции.

**Общественное объединение «Амелия»**

ОО «Амелия» участвует в реализации регионального проекта Глобального фонда «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование» с 2014 года. Проект направлен на адвокацию программ Снижение вреда, мобилизация сообщества ЛУИН. В рамках данного проекта участвуют в реализации 6 задач, предусмотренных в рабочем плане. Проект поддерживает ставки координатора, бухгалтер и специалист по коммуникации. Основными бенефициарами проекта являются ЛУИНы, ЛЖВ, секс-работники. Специалист по коммуникации выходит в места сбора уязвимых групп, оказывает услуги консультирования, социальное сопровождение, проводит тренинги, разработка модулей для тренингов, рассылает необходимую информацию для партнеров и клиентов проекта, выполняет логистику проекта.

Организация не участвует в реализации государственного социального заказа. Согласно рабочему плану проекта запланированы 20 мероприятий на 2015 год. На момент визита 12 из них выполнены полностью и 1 мероприятие частично. Рекомендации ЕССВ: следует пересмотреть рабочий план с целями и задачами проекта с включением количественных и качественных показателей для измерения и определения конечных результатов проекта и внесения коррективов при необходимости.

Штатные единицы составлены без учета потребностей проекта, 3 человека работают для охвата ЛУИН и ЛЖВ всей области, то есть не представляется возможным достижения поставленных целей и задач проекта.

Участники надзорного визита ознакомились с проектами подписанных Меморандумов о взаимодействии с ОПТД, ОНД и на стадии подписания находится рабочий план с ОЦСПИД. В настоящее время достигнута устная договоренность с руководством ОЦСПИД о включении представителя проекта в состав комиссии по формированию местного бюджета для программ противодействию эпидемии СПИДа в области. Решение данного вопроса предполагается будет реализовано в ноябре 2015 года, на круглом столе с представителями государственной службы в Алматинской области.

Рекомендации ОО «Амелия»: следует пересмотреть сроки проведения круглого стола с представителями госструктуры чтобы включить представителя ЛУИН в состав рабочей группы по формированию бюджета. Следует подготовить письмо в ОЦСПИД и ОУЗ о необходимости включения представителя ЛУИН в состав рабочей группы по формированию бюджета на 2016-2019 годы в рамках областной программы развития здравоохранения «Денсаулык».

В августе 2015 года получили финансирование за 3 месяца (апрель, май и июнь). Договор между ОР и СР подписаны поздно. Бюджет и рабочий планы согласовались длительное время, что повлекло за собой задержку. Рекомендации ЕССВ и ОЮЛ «Казахстанский Союз, Людей, Живущих с ВИЧ»: следует пересмотреть вопросы взаимодействия с ОР и ССР и соблюдение Кодекса Труда.

**График встреч с суб - получателями гранта ГФСМТ в Алматинской области:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Организации  | Даты визита  |  |
| 1. |  Областное управление здравоохранения | 24 августа 2015 года | Байдувалиев Асхан Мархабаевич, Начальник ОУЗ |
| 2. | Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД | 24 августа 2015 года | Главный врач: Жангабылов С. С.,Заместитель главного врача: Казырханов Г., Зав.эпид. отделом Кикбаева Г. И.Врач дружественного кабинета: Бронникова Л. |
| 2. | Аутрич работники | 24 августа 2015 года | Кураторы, Врачи эпидемиологи Каримханова А.А. |
| 3. | Встречи с получателями услуг | 24 августа 2015 года | См. Приложение №1 «аутрич-работники и клиенты ОЦСПИД»,См. Приложение №2 «Аутрич-работники и клиенты ЦСПИД г. Темиртау» |
| 4 | Областной противотуберкулезный диспансер  | 25 августа 2015 года | Главный врач: Сарсембаев С.С.,Заместитель главного врача по лечебной работе: Сахтапова Э. С., зам. по орг вопросам: Мамырбаева Д.Н.,Зав. клинико-бактериологической лабораторией: Кусемисова М. Ш. |
| 5 | Общественный фонд «Фонд содействия занятости населения» | 26 августа 2015 года | Руководитель: Садвокасова С., Аутрич-работник: Харлова С.,Специалист по базе данных и аутрич-работник: Рыленко М.,Социальный работник: Керимкулова З. К. |
| 6 | Общественный фонда «Амелия» | 26 августа 2015 года | Жолнерова Н., руководитель организации |

Подписи участников надзорного визита в Алматинскую область 24-28 августа 2015 года:

Нурали Аманжолов,

Заместитель председателя СКК, Представитель сообщества ЛЖВ

Голиусов А.Т.,

Заместитель председателя СКК,

Директор офиса ЮНЭЙДС в Казахстане

Демеуова Рысалды,

Координатор секретариата СКК.