## Slide 1: выборы СКК – 2026: ПЛАН ВЫБОРОВ
Республика Казахстан,
30 сентября 2026 года
Ориентационная встреча по проведению выборов в члены СКК внутри избирательных групп неправительственного сектора
Демеуова Рысалды

## Slide 2: План презентации
Политика ГФ по вопросам СКК (в части выборов членов СКК)
Организация и проведение выборов членов СКК в 2026 году
документация о выборах
ключевые вопросы для Оргкомитета
шесть этапов проведения выборов (ожидаемый результат каждого этапа, действия в рамках каждого этапа, информация для помощи в реализации этапов выборов, другая организационная информация)
Особое внимание – принципы проведения выборов

## Slide 3: Политика ГФ по вопросам СКК

## Slide 4: СКК: механизм партнерства
СКК - это механизм государственно-частного партнерства в координации национальных программ борьбы с болезнями на уровне страны.
Члены СКК представляют интересы заинтересованных сторон в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией.
Отдельно, члены СКК подотчетны своей избирательной группе, а как орган - СКК подотчетен стране (через определенные каналы отчетности, включая основной орган государственной власти).
СКК должны соответствовать требованиям ГФ
Руководство ГФ «Политика по вопросам СКК, включая принципы и требования»,
утверждено Правлением ГФ 10 мая 2018 года
Одним из принципов работы СКК является вовлечение ключевых групп населения, людей, живущих с/затронутых заболеваниями, и гражданского общества в СКК, чтобы их голоса были услышаны и был вклад в улучшение реализации программ и достижения целей.

## Slide 5: Представительство секторов в СКК
Государственный сектор (правительство)
Гражданское общество (наблюдательные организации, ключевые группы населения, женщины и девочки, дети и молодежь, квалифицированные международные НПО, квалифицированные национальные НПО, работающие в сфере борьбы с заболеваниями, благотворительные организации, включая религиозные, академические организации)
Частный сектор (крупные кампании приверженные борьбе с заболеваниями, организации малого и среднего бизнеса, бизнес – ассоциации, отрасли промышленности, затронутые заболеваниями, частные врачи и клиники, благотворительные организации, созданные корпорациями)
Другие заинтересованные стороны (многосторонние и двусторонние международные организации в стране)
Приложение 1 к Руководству ГФ «Политика по вопросам СКК, включая принципы и требования»,

## Slide 6: Требования ГФ
Требование 4: Глобальный фонд предписывает всем СКК, с учетом эпидемиологической обстановки, прав человека и гендерных аспектов, подтвердить представленность в комитете:
людей, живущих с ВИЧ, и людей, представляющих людей, живущих с ВИЧ;
людей, затронутых туберкулезом и малярией; и людей, представляющих людей затронутых туберкулезом и малярией;
людей, входящих в ключевые группы населения и представляющих ключевые группы населения.
Требование ГФ 5: Глобальный фонд предписывает, чтобы все члены СКК, представляющие неправительственные избирательные группы, избирались своими избирательными группами на основе документальных и прозрачных процедур, разработанных каждой избирательной группой. Это требование применяется ко всем членам комитета, представляющим неправительственный сектор, включая членов комитета, на которых распространяется Требование 4, и не применяется к многосторонним и двусторонним партнерам.

## Slide 7: Организация и проведение выборов членов СКК - 2026

## Slide 8: Документальное обеспечение
Система взаимосвязанных документов, которые регламентируют выборы в стране
Внутренние правила работы СКК (срок членства в СКК, квоты для избирательных групп, обязанности членов СКК и общий подход к процедуре избрания членов СКК)
Техническое задание представителя неправительственного сектора в СКК – 2026 (на основе опыта 2021 и 2024 годов: раскрывает права и обязанности члена СКК, объясняет применение конфликта интересов, нацеливает на функцию представительства голоса в СКК, содержит разъяснения относительно этапов выборов)
Положения о выборах, разработанные и утвержденные внутри избирательных групп (детализирует процедуру Внутренних правил работы СКК на уровне сообществ и объединений, описывает каким образом организованы выборы в избирательных группах) – третий опыт после выборов в 2021, 2024 годах!
План проведения выборов в 2026 году (адресован к использованию ответственным за выборы в каждой избирательной группе, описывает ключевые функции и роли участников процесса, ориентирует на сроки, предлагает вовлечение представителей внешних партнерских организаций)
Объявление о начале выборов (избирательные группы, срок подачи документов о результатах выборов, ссылки на документацию, связанную с проведением выборов, контактная информация)

## Slide 9: 6 этапов проведения выборов
Этап 1. Подготовка к проведению выборов (в том числе инициатива создания Мандатной/Cчетной комиссий, необходимых для участия в выборах)
Этап 2. Объявление о начале выборов
Этап 3. Регистрация кандидатов в члены СКК/альтернаты и избирателей для голосования
Этап 4. Публикация списка кандидатур в члены СКК/альтернаты от каждой избирательной группы
Этап 5. Голосование за кандидатуры в члены СКК/альтернаты
Этап 6. Публикация результатов голосования на основе подтверждающей документации
30 сентября старт выполнения
этапа № 3
с привлечением
Оргкомитета из числа ответственных за выборы в каждой избирательной группе
Выполнено членами СКК, Секретариатом

## Slide 10: Оргкомитет
Создается Секретариатом СКК для организации выборов в избирательных группах
Персональный состав формируется на основе подачи кандидатур от каждой избирательной группы (по 1 представителю)
Рекомендуется учитывать необходимость исключения заинтересованности членов Оргкомитета участвовать в выборах в качестве кандидатов на членство в СКК (оградит от потенциального риска нарушения каких-либо прав других кандидатов во время организации выборов членом Оргкомитета)
Каждый член Оргкомитета:
координирует выполнение Плана проведения выборов - 2026 внутри своего сообщества/объединения НПО
осуществляет внешнюю (Секретариат, партнерские организации) и внутреннюю коммуникацию (члены избирательной группы)

## Slide 11: Ключевые вопросы Что нужно знать члену Оргкомитета!
 | 6 этапов проведения выборов
КТО? | Избиратели, кандидаты и вовлеченные представители партнерских организаций! Кто входит в избирательную группу, кто голосует (физлицо/организация), кто выдвигается в кандидатуры, кто привлекается из числа внешних организаций для участия в выборах и в качестве кого?
КАК? | Процедура выборов! Как организовать выборы и согласно какой процедуры?
КОГДА? | Сроки проведения выборов! Какие сроки проведения выборов и точное время и дата подачи кандидатур в Секретариат СКК?

## Slide 12: Этап 3. Регистрация кандидатов и избирателей

## Slide 13: Этап 3. Ожидаемый результат
!!! к 20 октября завершена регистрация кандидатов и избирателей внутри избирательных групп, Мандатные/Cчетные комиссии начали свою работу
Документы, которые готовятся в ходе реализации этапа 3.
список избирателей на основе их регистрации
список кандидатур в члены СКК на основе их заявок
персональный состав Мандатной/Cчетной комиссии
Документ (протокол или решение), подтверждающий проведение совещания Мандатной/Cчетной комиссии (повестка дня, фиксация отсутствия конфликта интересов и соблюдения конфиденциальности в работе с персональными данными избирателей и кандидатур, результат обзора документации зарегистрированных кандидатур, список кандидатур и фиксация о допуске/не допуске к голосованию, количество зарегистрированных избирателей, подписи членов комиссии).

## Slide 14: Этап 3. Действия члена Оргкомитета (1)
до 30 октября подготовить пакет документов для коммуникации внутри избирательной группы
краткое информирование об СКК, его функции и принципы работы
права и обязанности членов СКК, которые будут представлять интересы избирательной группы
критерии к кандидатам от избирательной группы и способ как проверить соответствие
форма заявки для кандидата (в соответствии с объявлением Секретариата СКК)
форма бюллетеня для будущего голосования избирателя (в соответствии с формой Положения о выборах, принятого внутри избирательной группы)
способ регистрации избирателя внутри сообщества, который будет доступен членам Мандатной/Счетной комиссии
Обсуждение
Примеры коммуникации из опыта других стран (1) размещение на веб-сайтах организаций/групп, которые входят в избирательную группу, (2) рассылка через эл. почту, (3) размещение в чатах сообщества (дополнительный, не ограничивается только этим способ), (4) проведение общего собрания сообщества (съезд, форум, собрание)
Наиболее эффективным является комбинирование нескольких каналов коммуникации для наибольшего охвата аудитории.

## Slide 15: Этап 3. Действия члена Оргкомитета (2)
не позже 20 октября открыть регистрацию через коммуникацию внутри избирательных групп:
указание информации об СКК, правах и обязанностях членов СКК, критериев к кандидатам, ограничениям к кандидатам (членство два срока подряд)
приглашение избирателей и кандидатов к регистрации
точная дата и время начала и окончания регистрации избирателей и приема заявок от кандидатов
четкая инструкция избирателя о том, как зарегистрироваться (адрес почты или онлайн через сайт)
четкие инструкции по заполнению заявки кандидата и способа ее подачи (форма заявки кандидата прилагается, эл. адрес)
перечень документов, прилагающихся к заявке кандидата (должен быть предусмотрен способ как проверить соответствие критериям к кандидатам из документов)
оглашение запланированной даты начала будущего голосования и указание информации о форме бюллетеня для голосования избирателями
контактная информация члена Оргкомитета от избирательной группы для обращений в случае потребности в дополнительных разъяснениях по поводу регистрации

## Slide 16: Этап 3. Действия члена Оргкомитета (3)
завершить формирование Мандатной/Cчетной комиссии и привлечь независимых наблюдателей
на основе ответов на запросы (отправлены до 20 октября каждой избирательной группой) подготовить список (персональный состав) членов комиссии и независимых наблюдателей
провести ориентационную встречу (совещание) комиссии с целью:
(1) их подготовки к выполнению функций комиссии
(2) декларировании отсутствия конфликта интересов и необходимости соблюдения конфиденциальности персональной информации избирателей и кандидатов
(2) планировании работы и налаживания коммуникации с членом Оргкомитета
(3) договоренности о документировании результатов голосования и заседаний комиссии
обеспечить доступ комиссии и независимых наблюдателей к информации о ходе регистрации избирателей и подачи заявок от кандидатов в течении этапа 3

## Slide 17: Этап 3. Действия члена Оргкомитета (4)
до 20 октября закрыть регистрацию и сотрудничать с Мандатной/Cчетной комиссией:
письменное уведомление сообщества о том, что регистрация закрыта
формирование списка зарегистрированных избирателей (конфиденциальность)
формирование списка кандидатов (пакет поданных документов согласно объявлению Секретариата СКК)
организация верификации списка кандидатов Мандатной/Счетной комиссией на соответствие критериям, условиям подачи (ст. 4 Внутренних правил работы СКК) и оформления документов кандидата, а также допуск к проверке информации о регистрации избирателей
содействие в оформлении решения (протокола) Мандатной/Счетной комиссии о допуске кандидатур в члены СКК к этапу голосования
в случае если, Мандатная/Cчетная комиссия не допустила какую-либо кандидатуру к голосованию – член Оргкомитета уведомляет письменно кандидата с приложением документа о решении комиссии (изложение причин)

## Slide 18: Информация в помощь для выполнения этапа 3

## Slide 19: Квота для гражданского общества
Установлено Внутренними правилами работы СКК (на сайте СКК в открытом доступе)
Изменения/уточнения квот вносятся решением СКК
Ст. 10.1 Внутренних правил работы СКК предусматривает:
Опубликовано Секретариатом СКК в объявление о начале выборов (30 сентября)
Гражданское общество | 1 | Организации гражданского общества по туберкулезу
 | 2 | Международные организации
 | 7 | Люди, живущие с ВИЧ, и люди, представляющие людей, живущих с ВИЧ; Люди, затронутые туберкулезом; и организации/люди, представляющие людей, затронутых туберкулезом; Люди, входящие в ключевые группы населения и представляющие ключевые группы населения (эпидемиология)
(1 место по квоте гражданского общества (1 для объединений национальных организаций по ТБ); 2 места для международные организации; 7 мест для сообществ КГН)

## Slide 20: Терминология
Избирательная группа – это сообщество конкретной ключевой группы населения или объединение различных общественных организаций, которые приняли решение о сотрудничестве с целью обеспечения своего голоса в составе СКК через своего представителя, избранного на основе документально подтвержденного открытого и прозрачного процесса внутри сообщества или объединения (например, сообщество МСМ, объединение МНПО и другие)
Сообщество - объединение отдельных представителей конкретной ключевой группы населения (физические лица), инициативных групп, созданных этими представителями, а также организаций, которые основаны на принципе членства людей, относящихся к ключевым группам населения (например, сообщество людей, живущих с ВИЧ, сообщество людей, затронутых заболеванием туберкулеза и другие)
Объединение организаций – коалиция/ассоциация/союз или любое другое объединение организаций, которое добровольно создано несколькими общественными организациями (юридически зарегистрированными) с целью мобилизации совместных усилий в сфере своей работы (например, объединение общественных организаций, предоставляющих услуги в сфере противодействия туберкулеза, объединение академических организаций, другое)

## Slide 21: Избиратель сообществ
Пример ИГ – сообщество ЖЖВ
непрямые выборы
17 представителей голосуют за кандидатов в члены СКК
Избиратель:
Каждый член сообщества ЖЖВ
(один голос = 1 физлицо)
из Положений о выборах сообществ и объединений организаций, Республика Казахстан
Выбирают путем голосования 17 представителей сообщества, которым делегируют право своего голоса за кандидатов (!!!Отображается во время регистрации избирателей передача права голоса)
Пример ИГ – сообщество ЛУН
прямые выборы
Избиратель:
Каждый член сообщества ЛУН
(один голос = 1 физлицо)
Голосуют за кандидатов в члены СКК (Форум ЛУН)

## Slide 22: Избиратель объединений организаций
Пример ИГ – объединение НПО
Избиратель:
Каждая организация - член объединения (6)
(один голос = 1 организация)
из Положений о выборах сообществ и объединений организаций, Республика Казахстан
Представитель организации голосует за кандидатов в члены СКК
Рекомендуется обсуждения внутри каждой организации всех кандидатур перед тем, как уполномочить своего представителя голосовать за кандидата

## Slide 23: Кандидаты
Кандидаты в члены СКК всех сообществ/объединений организаций выдвигаются по собственной инициативе на добровольной основе, при этом:
!!! подача кандидатуры любым членом сообщества/объединения организаций должна соответствовать условиям (1) форма заявки кандидата + перечень документов, из объявления Секретариата СКК, которые в том числе покажут соответствие кандидатуры критериям, (2) дата и время подачи документов на регистрацию внутри избирательной группы, указанных членом Оргкомитета при оглашении начала регистрации
!!! для выбора необходимо не менее чем два кандидата от каждой избирательной группы с условием соответствия критериям (см. критерии в Положении о выборах избирательной группы) В случае, если нет конкурса, член Оргкомитета оглашает повторно регистрацию кандидатов и усиливает коммуникацию внутри избирательной группы
!!! согласно ст.4 Внутренних правил работы СКК исключаются представители, которые дважды подряд использовали свое право быть избранными и имели членство в СКК последние 6 лет

## Slide 24: Пример критериев избирательной группы к кандидату
Готовность к ежедневной коммуникации в рамках работы СКК по электронным средствам связи (рассылка, Skype, Zoom), и возможность участия в работе очных заседаний СКК (не менее четырех раз в год);
Хорошие навыки межличностной коммуникации и понимание проблематики сообщества ЛЖВ в контексте эпидемии ВИЧ в Казахстане
Опыт работы с документами, умение работать с Интернетом, знание компьютерных программ Word, Excel, PowerPoint.
Наличие ВИЧ-положительного статуса
Готовность открыто отстаивать интересы сообщества ЛЖВ
!!! Кандидат в члены СКК демонстрирует соответствие критериям своей избирательной группы через документацию, которую прилагает к своей заявке (резюме, мотивационное письмо и другие дополнительные документы о себе).
из Положения о выборах сообщества ЛЖВ, Республика Казахстан

## Slide 25: Права и обязанности члена СКК
Каждый член СКК/альтернат, представляющий неправительственный сектор, должен:
понимать, что он представляет интересы своих избирателей (в самом широком смысле), а не свои собственные интересы или интересы своей организации.
своевременно и открыто обмениваться информацией со своими избирателями и отвечать на запросы.
регулярно предоставлять обратную связь своим избирателям в виде полугодовых отчетов о своей работе в СКК, эти отчеты должны быть широко распространены и доступны для чтения.
проводить регулярные консультации (перед каждым заседанием СКК - лично или через тематические интернет-группы) со своими избирателями, чтобы полностью представлять точку зрения и интересы избирательной группы на заседаниях СКК. Равным образом, избирательная группа должна быть вовлечена в процесс принятия решений и проинформирована о результатах заседаний СКК (после заседания СКК).
соблюдать ротацию, и у каждого члена СКК должен быть альтернат, который может участвовать в заседаниях СКК в отсутствие члена СКК (или по согласованию). Альтернативный член СКК имеет те же полномочия, права и обязанности, что и член СКК.
из Технического задания представителя неправительственного сектора СКК, Республика Казахстан

## Slide 26: Вовлечение партнеров
Избирательные группы привлекают представителей партнерских организаций для участия в выборах в качестве:
!!! Обсуждение: Представители из каких организаций в стране приглашены/могут быть приглашены сообществом или объединением организаций в комиссии и наблюдатели?
Члена Мандатной/Счетной комиссии
Независимого наблюдателя
Вовлечена в этапы 3 (регистрация) и 5 (голосование)
Вовлечен во все этапы через приглашение на собрания Совета/ Форума/Съезда избирательной группы и путем присоединения к разным способам коммуникации (почта, сайты, переписка и тд)

## Slide 27: Мандатная/Счетная комиссия
Мандатная комиссия (Счетная комиссия или другая структура) формируется в соответствии с порядком предусмотренным Положением о выборах сообщества/объединения НПО на период их проведения в каждой избирательной группе.
Рекомендуемый численный состав – 3 члена комиссии из числа представителей партнерских организаций, не вовлеченных в выборы членов СКК внутри конкретной избирательной группы. Кандидаты в состав СКК от неправительственного сектора, а также действительные члены СКК, не могут входить в состав комиссии.
Члены комиссии выполняют свою деятельность на добровольной основе в сотрудничестве с членом Оргкомитета
Основные задачи (1) анализ документов, поданных кандидатами в члены СКК во время регистрации и контроль за процессом регистрации избирателей в целом; (2) верификация кандидатур на соответствие критериям к членству в СКК, в случае несоответствия критериям и требованиям, нарушению сроков и условий подачи документации, нарушению ст. 4 Внутренних правил работы СКК - кандидат не допускается комиссией к дальнейшим этапам выборов; (3) совместно с членом Оргкомитета, формирование списков избирателей после их регистрации; (4) участие в организации голосования - подсчет голосов, определение членов СКК, набравших наибольшее количество голосов, и их альтернатов (5) в сотрудничестве с членом Оргкомитета документирование результатов выборов (протокол и его приложения) и подача документов в Секретариат СКК до 06 ноября.
Во время этапа 3 проводится первое совещание комиссии (см. слайд 13 – ожидаемый результат)
из Технического задания представителя неправительственного сектора СКК, Республика Казахстан

## Slide 28: Этап 4. Публикация списка кандидатур

## Slide 29: Этап 4. Ожидаемый результат
!!! к 25 октября публикуется список кандидатур от всех избирательных групп
Документы, которые готовятся в ходе реализации этапа 4.
общий список всех кандидатур в члены СКК, которые допущены к голосованию Мандатными/Счетными комиссиями
Текст объявления для сайта СКК о публикации списка кандидатов и уведомление о том, что избирательные группы переходят голосованию за своих кандидатов

## Slide 30: Этап 4. Действия Оргкомитета и Секретариата СКК
до 25 октября каждый член Оргкомитета
подает в Секретариат СКК список кандидатов в члены СКК от своей избирательной группы с приложением решения/протокола Мандатной комиссии/ Счетной комиссии в котором отображена информация об их допуске к голосованию
до 25 октября Секретариат СКК
готовит общий список кандидатур от всех избирательных групп
готовит текст объявления для сайта СКК
публикует список кандидатур для открытого доступа и уведомляет всех партнеров, что избирательные группы переходят к голосованию
!!! Секретариат СКК изучает протоколы и может обратиться за дополнительной информацией к независимым наблюдателям, членам Мандатной или Счетной комиссии

## Slide 31: Этап 5. Голосование

## Slide 32: Этап 5. Ожидаемый результат
!!! 16 ноября до 18.00 в Секретариат СКК поданы кандидатуры в члены СКК и альтернаты от каждой избирательной группы с подтверждающей документацией
Документы, которые готовятся в ходе реализации этапа 5.
программа мероприятия (форум/съезд/общее собрание)
объявление о начале голосования за кандидатов – четкое указание даты и времени закрытия голосования, бюллетень или форма для голосования
пакет документов для подачи в Секретариат СКК: (1) решение/протокол, подписанный всеми членами Мандатной/Счетной комиссией и членом Оргкомитета с указанием даты его составления(2) Формы заявки, заполненные и подписанные кандидатами в члены СКК (3) Резюме (4) Документ, удостоверяющий личность
пакет документов для архива: (1) список избирателей, (2) бюллетени/формы голосования от избирателей (подтверждение голосов)

## Slide 33: Этап 5. Действия члена Оргкомитета (1)
до 20 октября подготовка мероприятия и коммуникация с избирательной группой
информирование избирательной группы о проведении собрания/форума/съезда (дата и время, приглашение)
подготовка программы мероприятия и сбор необходимых материалов
коммуникация со всеми допущенными к голосованию кандидатами на предмет подготовки их выступлений для общения с избирательной группой
!!! Любой член избирательной группы должен иметь возможность задать вопрос кандидатам. Все кандидаты должны получить равные возможности для общения с избирательной группой (время выступления, перечень тем и тд)

## Slide 34: Этап 5. Действия члена Оргкомитета (2)
до 25 октября проведение общего собрания/форума/съезда избирателей перед голосованием
ознакомление с целью встречи (предистория о выборах и регистрации)
выступление каждого кандидата:
(1) представления приоритетов в защите интересов избирательной группы и ее представительстве в составе СКК,
(2) представления способов вовлечения представителей сообщества в работу СКК,
(3) предложения порядка организации отчетности перед избирателями будущего члена СКК/альтерната
(4) ответы на вопросы представителей избирательной группы
разъяснение о процедуре подсчета голосов Мандатной/ Счетной комиссии
представление независимых наблюдателей
организация голосования с использованием бюллетеней/форм на одинаковых условиях для всех избирателей (форма бюллетеней в Положении о выборах)

## Slide 35: Этап 5. Действия члена Оргкомитета (3)
до 06 ноября завершить голосование за кандидатов путем подачи своего голоса онлайн (бюллетень/форма) через эл. почту, в таком случае:
обязательно устанавливается дата и время закрытия голосования и письменно информируется вся избирательная группа
создается эл.почта для голосования (подачи бюллетеней или форм)
обеспечивается доступ Мандатной/Счетной комиссии к бюллетеням или формам для подсчета
Выборы представителей сообщества ЛУН в Страновой координационный комитет по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Республике Казахстан
Согласно утвержденной процедуре проведения выборов от 10 сентября 2021 года проголосовать за кандидатов могут ЛУН– участники платформы.
1. Укажите, пожалуйста, свое имя______________
2. Укажите, пожалуйста, свою фамилию_________
3. Контактная информация:
Город _______________________________________
Область_________________ ____________________
Номер телефона______________________________
Адрес эл. почты ______________________________
4. Имеете ли Вы опыт ЛУН сейчас или в прошлом?
Да
Нет
5. Являетесь ли Вы участником группы (платформы) ЛУН?
Да
Нет
6. За кого из кандидатов от сообщества ЛУН на роль Основного Члена СКК Вы отдаете свой голос?
ФИО кандидата______________________________
7. За кого из кандидатов от сообщества ЛУН на роль Альтерната Члена СКК Вы отдаете свой голос?
ФИО альтерната_____________________________
Достоверность сведений подтверждаю.
Дата _______________, Подпись_____________.

## Slide 36: Этап 5. Действия Мандатной/Счетной комиссии
до 06 ноября осуществляет подсчет голосов и готовят документацию
участвуют в съезде/форуме/общем собрании с целью информирования о том, как будет осуществлен подсчет голосов
производят подсчет голосов (бюллетеней/форм)
определяют члена СКК и альтерната согласно принципу принятия решения в Положениях о выборах
проводят второе совещание комиссии для подсчета голосов и оформляют протокол или решение:
(1) список кандидатур,
(2) количество голосов отданных за каждую кандидатуру,
(3) количество не принятых к подсчету бюллетеней/форм из-за неправильного заполнения или несвоевременной подачи,
(4) формулирование решения о выборе кандидатуры в члены СКК и альтерната
Передают решение члену Оргкомитета для дополнения информации в протокол

## Slide 37: Подтверждающая документация
до 16 ноября (18.00) член Оргкомитета финализирует протокол (добавляет информацию к решению Мандатной/Счетной комиссии) и подает пакет документов в Секретариат СКК:
Эл. письмо члена Оргкомитета
Протокол, подписанный всеми членами Мандатной/Счетной комиссией и членом Оргкомитета с указанием даты его составления
К протоколу прилагается:
Формы заявки, заполненные и подписанные кандидатами в члены СКК
Резюме
Документ, удостоверяющий личность
Для архива комплектуется:
Список избирателей
Все бюллетени/формы голосования
!!! В случае необходимости Секретариат может запросить списки избирателей и бюллетени на условиях сохранения конфиденциальности персональных данных, а также архив может использоваться для повторного пересчета голосов
!!! Архив сохраняется у члена Оргкомитета в течении 3х лет и по результатам выборов вносятся предложения в усовершенствование Положений о выборах внутри избирательных групп

## Slide 38: Информация в помощь для выполнения этапа 5

## Slide 39: Рекомендации составления протокола
!!! Над протоколом о результатах выборов совместно работают член Оргкомитета и члены Мандатной/Счетной комиссией внутри каждой избирательной группы.
!!! Протокол включает:
(1) краткое описание всего процесса выборов в избирательной группе (член Оргкомитета - из Плана проведения выборов)
(2) количество избирателей и их география (член Оргкомитета - из списка избирателей)
(3) список всех кандидатур, допущенных к голосованию (член Комитета – из первого протокола комиссии)
(4) количество голосов отданных за каждую кандидатуру (Мандатная/Счетная комиссия – из решения о подсчете голосов)
(5) количество не принятых к подсчету бюллетеней/форм из-за неправильного заполнения или несвоевременной подачи (Мандатная/Счетная комиссия – из решения о подсчете голосов)
(6) указание информации об участии независимых наблюдателей (член Оргкомитета – из участия наблюдателя по факту)
(7) формулирование решения о выборе кандидатуры в члены СКК и альтерната на следующие 3 года (Мандатная/Счетная комиссия – из решения о подсчете голосов)

## Slide 40: Пример оформления приложений к протоколу о результатах подсчета голосов
№ | ФИО избирателя | Название организации/группы от которой голосовал | Должность в организации | Отметка о подсчете голоса (да -1, нет – 0) |  | Комментарий (обоснование отказа в подсчете голоса)
Вариант 1, опыт сообщества МСМ другой страны (41 представитель из 35 организаций)
Таблица демонстрирует как комиссия обработала каждый бюллетень, и на основании чего некоторые не учтены, таблица показывает кто именно голосовал, но не показывает за какую кандидатуру голосовал каждый. Подсчет голосов за кандидатов отображен дополнительно в текстовой части протокола.

## Slide 41: Пример оформления приложений к протоколу о результатах подсчета голосов
Вариант 2, опыт сообщества ЛЖВ другой страны (397 ЛЖВ из 27 регионов страны)
Таблица демонстрирует, что в голосовании взяли участие ЛЖВ из разных регионов и показывает кол-во голосов от каждого региона за каждого кандидата. При этом, указаны не правильно оформленные бюллетени (не приняты к подсчету) и общее кол-во ЛЖВ от каждого региона. Внизу таблицы строка «Итого» показывает кол-во голосов за каждую кандидатуру. Персональный список голосующих (ФИО) находится у организатора в архиве и может быть предоставлен в соответствии с законодательством о конфиденциальности персональных данных страны.
Название региона (региональное отделение сети ЛЖВ) | ФИО кандидата 1 | ФИО кандидата 2 | ФИО кандидата 3 | Не поддержано ни одного из кандидатов | Бюллетени не приняты к подсчету | Общее кол-во избирателей от региона
Регион N | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19

## Slide 42: Этап 6. Публикация результатов голосования

## Slide 43: Этап 6. Ожидаемый результат
!!! до 18 ноября 18:00 часов Секретариат СКК подает кандидатов в члены СКК и альтернаты руководству СКК
Документы, которые готовятся в ходе реализации этапа 6.
список кандидатов в члены СКК и альтернаты, которые выбраны избирательными группами
объявление о результатах выборов

## Slide 44: Этап 6. Действия Секретариата СКК
до 18 ноября Секретариат СКК осуществляет публикацию результатов выборов
изучает пакеты документов от каждой избирательной группы на предмет их соответствия условиям, которые опубликованы в объявлении о начале выборов 30 сентября года и другим документам СКК
готовит текст объявления о результатах выборов
размещает на сайте СКК объявление
подает список кандидатур в члены СКК и альтернаты от всех сообществ руководству СКК и участвует в процессе обновления состава СКК
!!! В случае необходимости, Секретариат СКК обращается к независимым наблюдателям, членам комиссий и Оргкомитета для получения дополнительной документации и уточнения информации

## Slide 45: Принципы - особое внимание
создание равной возможности для представителей избирательных групп выдвинуть свою кандидатуру в члены СКК в соответствии с критериями
реализация права свободного голосования за выбранную кандидатуру
обеспечение информированности о ходе проведения выборов внутри избирательных групп (порядок, условия, документы, сроки, результаты голосования – обо всем член Оргкомитета кратко информирует через переписку или сайт)
открытость формирования персонального состава Мандатной/Счетной/другой комиссии и ее функций
предоставление возможности диалога с кандидатами перед голосованием с целью ознакомления с их обязательствами перед избирательной группой и приоритетами работы в СКК
соблюдение конфиденциальности персональных данных и управление конфликтом интересов при работе Мандатной/Счетной/другой комиссии

## Slide 46: Благодарим за внимание!